附件3

2019年中共怀化市委党校整体支出绩效自评报告

一、部门概况

- （一）部门基本情况

(1)人员情况

2019年编制106人，2019年末实有在职人员96人，离休人员3人、退休人员69人。

(2)内设机构设置情况

根据工作职责，中共怀化市委党校（怀化市行政学院、怀化市社会主义学院）作为一级部门预算单位，内设6个行政管理机构和9个教学及辅助机构，其中：①内设行政管理机构：办公室、人事处、教务处、行政财务处、后勤管理处、工会；②按有关规定设立的机构：机关党委、纪检监察；③内设教学及辅助机构：马列主义理论教研部、党史党建教研部、经济教研部、法学教研部、公共管理教研部、科技教研部、科研处、图书馆、业余教育部。

(3)主要职责：

1、宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策。

2、根据全市干部教育培训规划，轮训全市县级、科级领导干部，培训中青年后备干部和意识形态领域的领导干部及理论骨干；实施国家公务员的任职培训和在职培训；负责全市民主党派和工商联骨干、无党派民主人士和统一战线其他方面代表人士以及统战部门干部的培训、轮训工作。

3、根据干部培训需要，举办县处级主要领导干部进修专题研讨班，市直各部、委、办、局及归口管理部门领导干部进修班，市级优秀专家及科技骨干人才进修班；承办机关、事业、企业干部职工和工、青、妇等社会团体干部业务培训工作。

4、协同组织人事部门，对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价，提出使用建议。

5、围绕重大理论问题和市委、市政府的中心工作、重大部署，开展科学研究，为党委、政府决策服务，为社会主要经济、政治、文化和社会建设服务。

6、指导协调县（市、区）委党校的业务工作。

7、完成市委、市政府和上级党校（行政学院、社会主义学院）交办的其他工作。

8、利用教育资源潜力，拓展业余教育。

(4)2019年重点工作要点

我校院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻中共中央《2018—2020年全国干部教育培训规划》精神，紧紧围绕市委是政府“一极两带”和“一个中心、四个怀化”战略和中心工作，落实《中央怀化市委常委会2019年工作要点》要求，强化政治担当，深化教学科研改革，推进全面从严治校，优化行政后勤服务，助推高质量发展，把各项工作提升到新的水平。1、强化政治担当。2、抓实主业主课。3、助推教研咨一体化发展。4、纵深推进全面从严治标。5、聚焦重点中心工作。6、深度开展业务指导。

（二）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2019年实际支出2720.83万元。其中：基本支出2329.98万元，主要用于人员经费、日常运行公用经费、其他资本性支出等费用支出，项目支出390.85万元，主要用于主体班专项培训费、主体班学员伙食费、物业管理费——新学员住宿、校园建设工程款等专项费用支出。

二、整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1、2019年中共怀化市委党校基本支出2329.97万元，其中：

- 人员经费支出1781.21万元，占基本支出的76.45%。主要用于根据国家规定安排的工资性支出、对个人和家庭补助等人员经费支出。其中：工资福利支出1537.15万元、对个人和家庭的补助支出244.06万元。

- 日常运行公用经费支出518.42万元，占基本支出22.25%。主要用于根据国家规定开支标准安排的保障怀化市审计局正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他支出等日常运行公用经费支出。

- 资本性支出30.34万元，占基本支出的1.30%。主要用于办公设备的新增、更换。

2、基本支出资金的管理情况

为贯彻厉行节约、降低一般运行经费的要求，根据市财政局相关规定，我校严格执行财务工作制度、财务管理办法、基建管理暂行办法、固定资产管理暂行办法、物品统一采购管理暂行办法等内部制度，严格执行市财政局公务卡管理暂行办法；加强了我校资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行，我校财务管理工作做到了细、严、实。

3、“三公”经费的使用和管理情况

中共怀化市委党校制定了《中共怀化市委党校公务接待管理办法》，明确招待用餐档次和标准，要求出具公务接待公函、公务接待通知单、公务接待清单、消费明细单、消费正式发票、公务卡刷卡单等单据方可报销公务接待费，并由专人负责管理安排，每个季度对外公示，实行动态管理。

中共怀化市委党校制定了《中共怀化市委党校公务车辆管理办法》，对单位公务用车的使用、管理、维修保养、安全检查及司勤人员的管理都做了明确的规定。严格执行公务用车使用登记制度，每台车辆均建立了出行记录台账，并执行派车单审批制度。

2019年中共怀化市委党校“三公”经费支出决算数为7.74万元，其中：

①公务接待费支出决算数为1.08万元，比上年同期减少0.74万元，减少的主要原因厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设。

②公务用车运行维护费支出决算数为6.66万元，比上年同期增加2.29万元，增加的主要原因2019年汽油费当年购买。

③因公出国（境）费支出决算数为0万元，比上年同期减少1.47万元，减少的主要原因厉行勤俭节约，反对铺张浪费，落实中央八项规定。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入、实际使用等情况分析

2019年完成市委组织部、市统战部下达的22个计划内主体培训班,到训率100％。

2019年主体班培训费、学员伙食费、物业管理费、校园建设工程款等专项资金预算总支出390.85万元，其中：主体班专项培训费、主体班学员培训伙食费等支出296.27万元；学员住宿楼——物业管理费支出68万元；新学员住宿楼安装电梯费等支出26.58万元，保障提升了教学、科研整体质量。

- 专项资金管理情况分析。

- 为保证专项资金的规范管理，提高专项资金的使用效率，我校严格按照《怀化市本级专项资金管理办法实施细则》执行，项目支出严格纳入预算管理，根据批复的预算严控各项支出，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。

三、专项组织实施情况

年初制定专项费用预算，财务科对本年的收支情况分别做上、下学期预算执行情况明细表和财务报告，上报给校委会。

四、资产管理情况

中共怀化市委党校制定了详细的资产管理办法，对资产申购、采购、分配、保管、处置以及责任赔偿等细则都进行了明确的规定。固定资产按类别进行明细核算，每年对固定资产进行全面清理，按照规定结转增加及处置减少资产。行政科明确专人负责固定资产管理工作，按照财政部门规定的程序报批核销报废资产，对在用的固定资产实行“一物一卡”，切实做到账物相符。

五、整体支出绩效情况

1、经济分析

①预算配置：2019年12月31日止我校人员编制数106人，年末实际在职人数96人，在职人员控制率为91%。培训学员人数9126人，到训率为100％。

2019年“三公经费”预算为40.4万元，与上年减少，主要因为财政根据中央、省委、市委相关要求，厉行节约，财政继续压减一般性支出。支出决算数为7.74万元，“三公经费”预算控制率保持良好，未超预算。

②预算执行：2019年度我校本年总收入为2676.84万元（含本年追加预算575.29万元），年初结转和结余85.97万元(其中项目支出结转和结余81.16万元），年末结转和结余80.30万元，预算完成率为97％。

2、效率分析

（1）实施进度

主体班学员培训4月8日开始，11月9日培训结束，2019年完成市委组织部、市统战部下达的22个计划内主体培训班,参训人数为3078人，完成各部举办的计划外短期业务培训57个班，参训人数为6048人，共参训9126人,到训率100％。主体班培训任务如下表：

| 序号 | 班 级 | 计划人数 | 学制 | 班次 | 培训人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全市驻村帮扶工作专题培训费 | 174 | 3天 | 1 | 174 |
| 2 | 全市宗教工作领导干部专题培训班 | 60 | 3天 | 1 | 60 |
| 3 | 牢记殷切嘱托 按时保质打赢脱贫攻坚总决战集中轮训班（六期） | 1771 | 4天 | 1 | 1771 |
| 4 | 乡镇组织委员业务能力提升专题培训班 | 100 | 5天 | 9 | 95 |
| 5 | 基层妇联干部培训班 | 50 |  |  | 50 |
| 6 | 全市青少年思想政治引领工作专题研讨班 | 50 |  |  | 48 |
| 7 | 市直机关单位党务干部全面从严治党专题研讨班 | 109 |  |  | 109 |
| 8 | 民主党派骨干成员培训班（社院） | 37 |  |  | 37 |
| 9 | 市直机关纪委书记培训班 | 49 |  |  | 49 |
| 10 | 市县两级宗教团体领导班子培训班（社院） | 150 |  |  | 150 |
| 11 | 党外知识分子培训班（社院） | 40 |  |  | 39 |
| 12 | 二0一九届选调生培训班 | 61 |  |  | 59 |
| 13 | 年轻干部党性党纪专题培训班 | 50 |  | 取消 |  |
| 14 | 处级干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想专题研讨班 | 49 | 半个月 | 1 | 44 |
| 15 | 师资培训费 | 50 | 半个月 | 1 | 50 |
| 16 | 选调生培训班 | 50 | 半个月 | 取消 |  |
| 17 | 科级干部进修班（上学期） | 55 | 1个月 | 6 | 44 |
| 18 | “乡村振兴”专题研讨班（上学期） | 44 |  |  | 38 |
| 19 | 生态文明建设专题研讨班 | 50 |  |  | 40 |
| 20 | 科级公务员培训班（行政学院） | 52 |  |  | 36 |
| 21 | 科级干部进修班（下学期） | 50 |  |  | 47 |
| 22 | “乡村振兴”专题研讨班（下学期） | 53 |  |  | 52 |
| 23 | 二0一八届选调生培训班 | 48 |  | 取消 |  |
| 24 | 党外中青年干部培训班（社院） | 43 | 50天 | 1 | 43 |
| 25 | 优秀青年干部培训班 | 43 | 2个月 | 1 | 43 |
| 合 计 |  | 3288 | —— | 25 | 3078 |

（2）完成质量

资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途，无截留、挪用、虚列支出等情况。

- 有效性分析

- 为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，教育引导党员干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，提升领导能力和专业化水平,提供了优质的学习生活环境，学员住宿满意度为96.48％、学员在食堂用餐服务满意度为87.82％。

六、存在的主要问题

1、绩效管理工作水平和业务能力需加强业务学习。

2、经济保障有缺口。学员楼物业管理费财政未全部列入预算。

中共怀化市委党校