怀化市科协2018年度科普资金绩效自评报告

根据《怀化市财政局关于开展2018年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（怀财绩[2019]57号文件）要求，认真开展了我单位2018年度科普专项资金绩效自评工作。现将自评情况和结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）、项目概况

1、项目单位基本情况

怀化市科学技术协会（简称怀化市科协）是怀化市科学技术工作者的群众组织，是中共怀化市委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要社会力量。现有学会40个，县（市、区）科协13个，企业科协2个。内设2部1室1站（办公室、学会工作部、科学普及部、科普惠农服务站），现有工作人员20名。

2、项目的实施依据

为了进一步贯彻《中华人民共和国科学技术普及法》、国务院《全民科学素质行动计划纲要》和《湖南省科学普及工作条例》，全面落实市委《关于进一步加强科普工作的意见》和《关于加强全民科学素质工作的意见》、《中国青少年科技教育实施纲要》、《九年义务教育课程改革纲要》等文件精神，按照市委的明确要求，以科技培训、科技攻关、科技示范、科技咨询、科普宣传、学术交流继续教育为手段，有效地开展群众性、经常性、社会化科普工作；提升重点科普项目的支持力度，加大企业科普工作步伐，提升全民科学素质；加强科普项目和科普经费管理，有力推进实施“科教兴怀”和“人才强市”发展战略。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

基本性质、用途：主要用于科学普及、学术交流活动、科技开发、推广应用和对科普工作具有指导作用的活动开支。

主要内容、涉及范围：1、全民科学素质教育工作；2、科技馆组建；3、流动科技馆配套扶持；4、基层科普行动计划；5、信息平台建设科普文化进万家活动；6、科普文明创建及科普活动；7、科技扶贫服务；8、科技创新能力建设；9、青少年科技创新大赛；10、创新创业大赛。

(二)、项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

（1）全民科学素质教育工作

项目绩效总目标：建立安全有序、合理高效的资金使用机制。

阶段性目标：安全有序、合理高效的使用资金，并按照市委、市政府绩效目标管理办法，确保单位正常运转。

（2）科技馆组建及科普活动

项目绩效总目标：建设成为怀化市民特别是青少年学习、体验、感悟科技魅力的支撑平台，宣传推介怀化的重要窗口，张吉怀精品文化旅游经济带的有效节点，促进公益性事业社会化发展的全省行业典范。

阶段性目标：结合怀化实际，借鉴外地经验，形成我市建馆方案。启动展教布展和运营筹备工作。

（3）流动科技馆配套扶持

项目绩效总目标：为老少边穷地区普及科学知识，提高全民科学素质。

阶段性目标：拟定在新晃县、辰溪县、靖州县3个县开展中国流动科技馆怀化巡展活动，受教育公众达到15万人次以上。

（4）基层科普行动计划

项目绩效总目标：十三五期间将进一步提升科普惠农服务水平，紧紧围绕“科普惠农服务体系”建设，重点抓好基础性服务工作，充分发挥基层科普行动计划的主体作用，扎实开展农村实用技术培训，认真抓好农村新技术新品种推广应用，培植优势产业，打造特色品牌，进一步推动农业产业现代化建设步伐。

阶段性目标：加大对已建基层科普行动计划项目的跟踪服务管理力度，认真做好项目培植力度、把好项目申报推荐关，力争获得国家级和省级奖补资金达到260万元。

（5）信息平台建设和科普文化进万家活动

项目绩效总目标：加强媒体融合，整合优势资源，通过改版、升级及增加检索、查询、下载、链接等功能，将市科协网站和微信公众平台建成集知识传播、工作交流与展示、科普活动指导为一体的，面向公众的科学传播和科学展示平台。

阶段性目标：完成市科协网站和公众微信平台信息推送工作。建设好科普怀化乡村E站和社区E站。

（6）科普文明创建及科普活动

项目绩效总目标：在市级主流媒体开设有科普专栏、专刊；市内有一所科普场馆；80%乡镇街道有科普活动场所；定期开展全市性科普志愿者服务活动。

阶段性目标：2017年主流媒体开设科普宣传栏目和专刊；做好科技馆布展建设工作；落实80%乡镇街道建有科普活动场所；开展全市性科普教育活动3次以上。

（7）科技扶贫服务

项目绩效总目标：落实市委市政府关于扶贫攻坚要求，实施精准扶贫，加快我市贫困村脱贫致富步伐。

阶段性目标：邀请科技专家深入贫困村开展科技服务活动,帮助脱贫2200人以上。

（8）科技创新能力建设

项目绩效总目标：深化学会治理体系改革，全面提升学会服务能力，实现学会顺利承接政府职能转移。依托市、县科协，动员社会科技服务机构，汇集科技服务资源，深入实施创新驱动助力工程，为企业提供多种公共科技服务，增强企业自主创新能力，加快实现转型升级、创新驱动。

阶段性目标：加快学会承接政府职能转移，逐步实现学会组织深化改革。新建一家院士专家工作站，一家学会服务站，新认定市级青少年科技创新示范性学校2所

（9）青少年科技创新大赛

项目绩效总目标：围绕青少年科普能力建设，组织好示范性科普活动，提升青少年科学素质，培养青少年学科学、爱科学、用科学。

阶段性目标：获奖数量比往年有所提升。

（10）创新创业大赛

项目绩效总目标：引导和帮助我市广大青年积极投身“一极两带”和“一个中心 、四个怀化”建设，提高青年群体创新创业意识和能力，帮助我市青年创业者实现自己的创业梦想。

阶段性目标：对获奖项目和获奖选手进行持续支持，提供创业帮助。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

（1）全民科学素质教育工作

紧紧围绕中心，致力服务大局，面向基层基础，推动重心下移，着眼利长远抓根本，着力连天线、接地气、重整合、添活力，推动怀化市科协事业持续稳定健康发展。争全市综合绩效先进单位、全市综合治理先进单位、省文明单位、全省科协工作先进单位。

（2）科技馆组建：将市科技馆打造成为怀化建筑群中的一个新亮点、生态旅游的一个新景点。科技馆建成后，将有利于怀化科技事业的发展，有利于营造全社会尊重知识、尊重科技的良好氛围。

（3）流动科技馆配套扶持：以投入少、效益大的科普传播模式，极大丰富我市科普展教资源，不断提升全民科学素质，特别是偏远地区公众科学素质，积极推动怀化科普事业发展。

（4）基层科普行动计划

通过“计划”的实施，把科技要素引入农村和城镇社区，不断促进基层科普活动的广泛开展，提高基层科普服务能力，促进城乡科普公共服务体系建设，提高基层群众的科学文化素质，帮助贫困群众加快脱贫致富步伐，为社会主义和谐社会建设和全面建成小康社会做出贡献。

（5）信息平台建设和科普文化进万家活动

着力提升居民科学文化素质，增加公众参与科普活动的机会，让科学技术的发展成果惠及广大社区居民；拓展和深化大众传媒科技传播能力建设工程。进一步实现科普宣传的数字化、信息化，提升科普服务的精准度和关注度。

（6）科普文明创建及科普活动

紧紧围绕省级文明城市创建活动，积极开展各项科普活动，及时回应重大社会关切，引导社会公众理解科技知识、支持科技活动，参与科技决策，让科技知识惠及群众。提高居民整体科学素质，提升城市品位。

（7）科技扶贫服务

支持组建科技专家小组进贫困村入贫困户，推进科普攻坚，促进贫困群众精准脱贫并早日致富。

（8）科技创新能力建设

课题攻关项目单位产量提高10%以上，利税增加10%以上，现有院士专家工作站帮助企业解决1个以上技术难题或研发1项新技术新品种。

（9）青少年科技创新大赛

培养广大青少年的创新精神和实践能力，激发他们对科学探究的兴趣，促进全社会关注青少年的科技教育，积极为青少年提供科普活动阵地和平台，开展丰富多样的科技竞赛活动，不断提高青少年和广大科技辅导教师的科学素质，鼓励更多热爱科技的师生踊跃参加到青少年科技创新活动中来，促进青少年科技创新的质量和水平进一步提高。

（10）创新创业大赛

引导和帮助我市广大青年积极投身“一极两带”和“一个中心 、四个怀化”建设，提高青年群体创新创业意识和能力，帮助我市青年创业者实现自己的创业梦想。

二、绩效评价工作情况

绩效评价工作过程：

前期准备：按照《怀化市财政局关于开展2017年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（怀财绩2018）41号文件要求规定的工作程序组织绩效自评，为了进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定，注重评价质量，分别撰写项支出绩效自评报告。确定了评价指标、评价内容，收集整理了相关的评价资料，明确了相关评价人员工作职责。

组织实施：对所有填报的信息数据资料进行了实事求是的核实，对上报的相关资料进行了审查和测评，按照评价标准中的各项指标进行了自查打分，撰写了绩效自评报告。

分析评价：按照市财政局的要求，对2017年度专项资金绩效自评工作中的各项指标内容进行了分析，并按要求上报市财政局。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

科普资金及时到位，没有影响项目的进度，实际到位率为100%。

2、项目资金使用情况分析

（1）全民科学素质教育工作

省文明单位考评工作38.14万元，办公费6.95万元，日常工作会议1.43万元，培训费1.15万元，差旅费5.62万元，接待费4.26万元，车辆运行费1.24万元，维修费4.48万元，科普工作人员工资9.21万元，商品服务支出和其他等开支28.22万元。合计100.7万元。

（2）科技馆组建：外地考察学习费2.99万元；其中：接待费、专家劳务费、车票、科技馆评审费等5.67万元。小计8.66万元。

（3）流动科技馆配套扶持

流动科技馆(新晃站、辰溪站、靖州站)工作经费6万元；其他0.56万元。小计6.56万元。

（4）基层科普行动计划：农村科普基地建设工作17万元。

（5）信息平台建设和科普文化进万家活动

科普信息化建设工作2万元；社区科普E站建设工作2万元；北京参加互联网培训、科普信息化考察培训等1.76万元。小计5.76万元。

（6）科普文明创建及科普活动

科普进社区1.95万元；全国科普日活动1.01万元；科技活动周2万元；科技“三下乡”2.22万元；全国科技者工作日活动专家咨询费及活动费2.12万元；科普宣传费6万元，宣传广告费0.56万元。小计：15.86万元。

（7）科技扶贫服务

新晃扶贫款5万元；扶贫慰问金0.66万元。 小计5.66万元。

（8）科技创新能力建设

林学会科技服务费1万元，市计算机学会1万元，蔬菜学会1万元，会同连山中学青少年科技创新1万元。小计4万元。

（9）青少年科技创新大赛

青少年科技创新大赛食宿、租车费4.8万元;青少年大赛展板制作4.31万元;青少年科技大赛资料奖状打印费1.15万元,小计10.26万元。

（10）创新创业大赛5万元（未支付）

以上科普经费使用符合专项资金管理办法，拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支是经过党组研究决定，没有存在支出依据不合规、虚列项目支出情况，没有存在截留、挤占、挪用项目资金情况，也没有超标开支的情况。

3、项目资金管理情况分析

科普经费建立了项目的管理制度，项目资金专款专用，管理情况良好，支出费用严格按照会计管理制度执行。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

建立健全此项目组织实施的机构和人员，做到分工明确。

2、项目管理情况分析

建立健全项目业务管理制度，严格执行相关项目管理制度，项目资料齐全并及时归档。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

①全民科学素质教育工作经费133万元，占科普经费的59.64 %。

②科技馆组建经费15万元，占科普经费的6.73%。

③流动科技馆配套扶持工作经费6万元，占科普经费的2.69%。

④基层科普行动计划工作经费9万元，占科普经费的4.04  %。

⑤信息平台建设和科普文化进万家活动经费6万元,占科普经费的2.69  %。

⑥科普文明创建及科普活动工作经费15万元，占科普经费的6.73%。

⑦科技扶贫服务经费9万元，占科普经费的4.04%。

⑧科技创新能力建设活动经费15万元，占科普经费的6.72%。

⑨青少年科技创新大赛活动经费10万元，占科普经费的4.48%。

⑩创新创业大赛活动经费5万元，占科普经费的2.24%。

以上，经费预算资金223万元。

（2）项目成本（预算）节约情况

①全民科学素质教育工作经费实际支出经费100.7万元，该项目的成本费用降低率24.28 %。

②科技馆组建实际支出经费8.66万元，该项目的成本费用降低率42.27%。

③流动科技馆配套扶持工作实际支出经费6.56万元，该项目的成本费用增长率9.33%。

④基层科普行动工作实际支出经费17万元，该项目的成本费用增长率88.89 %。

⑤信息平台建设和科普文化进万家工作经费实际支出经费 5.76万元，该项目的成本费用降低率4%。

⑥科普文明创建及科普活动工作实际支出经费15.86万元，该项目的成本费用增长率5.73%。

⑦科技扶贫服务实际支出经费5.66万元,该项目的成本费用降低率37.11 %。

⑧科技创新能力建设活动实际支出经费4万元，该项目的成本费用降低率73.3%。

⑨青少年科技创新大赛活动实际支出经费10.26万元，该项目的成本费用超出率2.6%。

⑩创新创业大赛活动实际支出经费0万元。

实际总开支经费：174.46万元。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

项目实施进度在2017年、2018年底全面完成。

（2）项目完成质量

项目实施及效果跟踪管理、项目资金绩效管理的力度不断加大，较好地发挥了项目效益，保质保量完成了目标任务。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

预期目标完成程度达到98%。

（2）项目实施对经济和社会的影响

（1）全民科学素质教育工作

2017年，在市委、市政府的坚强领导下，怀化市科协团结带领全市广大科技工作者，发挥优势，突出特色，攻坚克难,各项工作都取得了新的成效。2017年，怀化市科协获“湖南省文明单位”、“全国科普日活动优秀组织单位”、“青少年科技创新大赛全国基层赛事优秀组织单位”。

（2）科技馆组建。截止2017年底，市科技馆的布展工程已基本完成，运营管理初步方案已出台。坚持社会效益为先，坚持共建共管，坚持体制创新，积极探索公益性事业社会化服务和市场化运营的全新机制和模式。在保证服务质量、社会效益的前提下，最大限度地整合全市优质资源，最大限度地降低运营成本。力争在怀化这个五省周边中心城市打造一个生态特色鲜明、功能较全、涵盖国内外先进科学技术、科学普及辐射周边省市的重点科普阵地。

（3）流动科技馆配套扶持：2017年，我市先后在新晃县、辰溪县、靖州县3个站点开展流动科技馆巡展，圆满完成中国流动科技馆在怀化的第一轮巡展。巡展期间，城内中小学校学生参观率达90%以上，县城周边10公里乡镇中小学校学生参与率达80%以上，农民、城镇居民、机关干部等参观人数达25万余人。

（4）基层科普行动计划

2017年，全市有46个集体和个人获国家、省“基层科普行动计划”表彰或立项，奖补（立项）资金达450万元。市本级表彰奖励了15名农村科普带头人。通过“计划”的实施，把科技要素引入农村和城镇社区，不断促进基层科普活动的广泛开展，提高基层科普服务能力，提高基层群众的科学文化素质，帮助贫困群众加快脱贫致富步伐。

（5）信息平台建设和科普文化进万家活动

提升科普服务能力,进一步改善科普基本设施和条件，促进科普资源共建共享、基本科普服务公平普惠，从而提高居民整体科学素质，提升城市品位。 引导社会公众理解科技知识、支持科技活动，参与科技决策，让科技知识惠及群众。提高居民整体科学素质，提升城市品位。

（6）科普文明创建及科普活动

紧紧围绕省级文明城市创建活动，积极开展各项科普活动。据统计，2017年，“科技活动周”、 “防灾减灾日”、“全国科技工作者日”、“全国科普日”等品牌科普活动中，有1200余名科普工作人员和科普志愿者参与其中，发放科普宣传资料近、科普书刊、科普挂图近7万余份（张），开展科技咨询服务、义诊5000余人次，受益公众近30万人次。特别是在2017年全国科普日活动中，全市科技、教育、环保、农业等30余家全民科学素质成员单位及科普示范基地、优秀农技协200余名科普志愿者开展了声势浩大的科普宣传及示范宣传活动，科普表演、互动体验、创客空间、微信科普有奖问答等丰富多彩的活动，取得了较好的社会反响，怀化市科协获“全国科普日活动优秀组织单位”称号。

（7）科技扶贫服务

2017年，在全市39个省派工作队的贫困村，每个村选派3名科技工作者组成科技小分队，围绕产业发展，精心组织实施科技助力项目。积极探索“农技协（合作社）+产业+科技+贫困户”的科技助力精准扶贫模式，有效推动科技助力精准扶贫。全年共组织各类科技专家316名，通过结对帮扶，帮助建档立卡的754户贫困户、2785人实现了脱贫目标。

（8）科技创新能力建设

2017年，新建一家林学会科技服务站，新认定了2所青少年科技示范学校。不断完善学会服务站的运行机制，以学会专家为依托，以科技服务为纽带，重点以企业、医院、农村和社区居民科技需求为导向，以大联合、大协作为工作方式，以促进企业创新发展、农民增产增收、人才成长提高、公民科学素质提升、学会实力增强为目标，学会主导，科协协助，面向基层，长期服务，努力为我市经济社会科学发展提供智力支撑。

（9）青少年科技创新大赛

培养广大青少年的创新精神和实践能力，激发他们对科学探究的兴趣，促进社区、学校和家长关注青少年的科技教育，积极为青少年提供科普活动阵地和平台。2017年，在湖南省青少年科技创新大赛中，五大类类类披金挂银，获全省一等奖13个，二等奖30个，三等奖20个，为历年最好赛绩，全省机器人大赛获银牌3枚，铜牌2枚，同时，怀化市科协获评“省创新大赛优秀组织奖”。怀化市科协组织全市科技辅导员、科技教育组织工作者观摩了全国、全省青少年科技创新大赛。

（10）创新创业大赛（未支付）

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

1、专项资金的分配原则和管理方式

专项资金的分配原则：（1）全民科学素质教育工作经费100.7万元；（2）科技馆组建经费8.66万元；（3）流动科技馆配套扶持6.56万元；（4）基层科普行动计划工作经费17万元；（5）信息平台建设和科普文化进万家工作5.76万元；（6）科普文明创建及科普活动工作经费15.86万元；（7）科技扶贫服务5.66万元；（8）科技创新能力建设活动经费4万元；（9）青少年科技创新大赛活动经费10.26万元；（10）创新创业大赛0万元。

总计资金 174.46万元。

管理方式：按照项目实施进度拨付资金，强化经费管理，确保经费使用优质、高效、透明。

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

对各个科（室）上报的相关资料进行了审查和测评，按照评价标准中的各项指标进行了自查打分，撰写了绩效自评报告。

根据对各项目自检自评结果统计：这10个项目中，绩效评价为“优”的有8个（占80％），绩效评价为“良”的有1个（占10％），绩效评价为“合格”的有1个（占10%）。

六、主要经验及做法、存在问题和建议

主要经验及做法：为保证我会的科普项目能够扎实有效实施，项目经费筹集、管理、使用到位，规范收支，专款专用，根据项目实施方案要求，结合自身实际，分别制定相应措施，严格项目实施和经费管理。如：制定出台了《怀化市科协财务财产管理办法》、《怀化市市本级科普经费管理办法》和《怀化市科学技术协会办公室内部财务制度》等制度；在实行项目效果管理，坚持“建、管、用”并重原则。市科协在项目实施过程中，为规范科普培训资金使用，发挥资金最大效率，严格执行省科协、省财政部门和地方财政的相关要求，对项目实施情况进行检查、落实，本会各项目对经费管理基本做到科学安排、合理配置，严格按照项目的目标任务，明确经费开支范围，有效整合各项资源，避免重复浪费，较好的确保了项目顺利开展、实施收效明显。

存在问题及建议：

2017年按照市委、市政府关于“整合专项资金，支持产业发展”的要求，将科普专项业务（工作）经费223万元全部整合到科技与产业引导资金中，按程序打报告申请此项经费，并上报科普专项业务使用计划书待审批后，再由市财政将此专项业务经费下拨到我单位，此程序比较繁琐，每年经费都要到5月底才能下达到本单位，建议财政直接将此款进入部门预算工作经费下达到本单位。

七、其他需要说明的问题

无。

怀化市科学技术协会

2018年5月28日