附件3

部门整体支出绩效自评表

| 市直预算部门名称 | 怀化市林业调查设计院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 461.43 | 731.91 |  | 731.91 | 10 | 100.00% | 96 |
|  | 按收入性质分：731.91 |  |  |  |  | 按支出性质分：731.91 |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：706.82 |  |  |  |  | 其中：基本支出：384.79 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款： |  |  |  |  | 项目支出：347.12 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款：25.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、履行职能，做好本职工作，严格按法规法律办事。 2 、完成森林蓄积量调查、森林固定样地、森林火灾风险普查工作，保质保量按时上报有关资料。 3、完成年度非税计划，确保单位业务工作的正常开展。 4、完成国有林场伐区设计、公益项目使用林地可行性研究等任务。 5、完成市委、市政府交办的各项工作任务。 6、加强业务知识培训，提高业务素质，打造优质服务队伍。 |  |  |  |  | 1、林业技术服务项目8宗，实现非税收入106.35万元。 2、完成森林蓄积量调查、森林固定样地、森林火灾风险普查工作，按质按量提交成果资料。 3、完成国有林场伐区设计、公益项目使用林地可行性研究等任务。 4、完成上级部门安排的各项工作任务。 5、完成技术人员业务培训。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 林业技术服务 |  | 完成服务项目 | 8个 | 3 | 2 |  |
|  |  |  | 森林蓄积量调查 |  | 1900个样地 | 1900个 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 森林固定样地调查 |  | 154个样地 | 154个 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 森林火灾风险普查 |  | 38个样地 | 38个 | 3 | 3 |  |
|  |  | 质量指标 | 林业技术服务 |  | 合格率 | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 森林蓄积量调查 |  | 合格率 | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 森林固定样地调查 |  | 合格率 | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 森林火灾风险普查 |  | 合格率 | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  | 时效指标 | 林业技术服务 |  | 及时性 | 及时 | 3 | 2 |  |
|  |  |  | 森林蓄积量调查 |  | 6个月 | 6个月 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 森林固定样地调查 |  | 6个月 | 6个月 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 森林火灾风险普查 |  | 6个月 | 6个月 | 3 | 3 |  |
|  |  | 成本指标 | 林业技术服务 |  | 25.09万元 | 25.09万元 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 森林蓄积量调查 |  | 113.57万元 | 113.57万元 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 森林固定样地调查 |  | 100.46万元 | 100.46万元 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 森林火灾风险普查 |  | 13.00万元 | 13.00万元 | 3 | 3 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 林业技术服务 |  | 弥补经费25.09万元 | 25.09万元 | 3 | 2 |  |
|  |  |  | 森林蓄积量调查 |  | 增加林农收入 | 增加 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 森林固定样地调查 |  | 增加林农收入 | 增加 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 森林火灾风险普查 |  | 火灾损失减少 | 减少 | 3 | 3 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 林业技术服务 |  | 市场服务需求 | 满足需求 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 森林蓄积量调查 |  | 净化空气，提高森林保护意识 | 增加 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 森林固定样地调查 |  | 净化空气，提高森林保护意识 | 增加 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 森林火灾风险普查 |  | 降低火灾发生率 | 降低 | 3 | 3 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 林业技术服务 |  | 规范占用林地使用 | 规范 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 森林蓄积量调查 |  | 森林蓄积量增加 | 增加 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 森林固定样地调查 |  | 改善生态 | 增加 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 森林火灾风险普查 |  | 减少火灾发生 | 减少 | 2 | 2 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 林业技术服务 |  | 满足服务需求 | 持续 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 森林蓄积量调查 |  | 持续生态发展 | 持续 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 森林固定样地调查 |  | 持续生态发展 | 持续 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 森林火灾风险普查 |  | 持续生态发展 | 持续 | 2 | 2 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 林业技术服务 |  | 满意度 | 95% | 3 | 2 |  |
|  |  |  | 森林蓄积量调查 |  | 满意度 | 95% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 森林固定样地调查 |  | 满意度 | 95% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 森林火灾风险普查 |  | 满意度 | 95% | 3 | 3 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 96 |  |

填表人： 夏天 填报日期：2023/5/31    联系电话：0745-2261791单位负责人签字：