附件7

2021年度怀化市农业科学研究所

重点项目支出绩效评价报告

单位名称：怀化市农业科学研究所

2022年6月21日

（此页为封面）

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

- 怀化市农业科学研究所为市直正处级公益一类事业单位（现执行财政差额拨款计划）

- 单位内设机构12个科室包括：办公室、人事科、科管科、保卫科、杂交水稻研究室、常规稻研究室，花卉园艺研究室、土肥室、旱作物室、植保室、畜牧研究室、成果开发室。主要职能包括：

- （一）承担农业农村经济研究，农业应用基础、应用研究和高新技术研究等任务，为党委政府制定农业农村政策提供参谋咨询。

- （二）承担国家、省作物品种区域试验任务，为农作物新品种审定提供技术依据。

- （三）为全市农业优势特色产业规划和发展提供技术支撑；为全市种业安全、粮食安全、农产品质量安全、农业防灾减灾等重要工作提供技术支撑。

- （四）承担上级下达的农作物种质资源调查、收集、保护工作任务。

（五）承担全市农业产业技术体系相关学科的基础性、应用性、公益性研究；承担国家、省农业产业技术体系建设任务，国家、省、市农业科研攻关课题及指令性科研任务。

（六）承担全市农作物种质资源创新利用工作；开展应用型农业生物技术研究、农业生化检验分析、本市特异种质资源筛选评价和重要基因发掘工作。

（七）承担水稻、果树、旱粮、中药材、茶叶、蔬菜、油料等农作物的育种技术研究；开展本地特色农作物品种培育技术研究，推进分子技术、基因编辑、合成生物学、人工智能等新技术在作物育种上的应用。

（八）承担农作物栽培、植物保护、土壤肥料等生产技术的研究与应用。

（九）承担禽畜水产绿色高效养殖技术研究与应用；承担地方特色禽畜水产品种的改良、繁育、疾病防控等技术的研究与应用。

（十)承担农业机械化、设施农业、智慧农业技术研究与推广应用，开展农牧渔及其副产品精深加工技术研究与应用。

（十一）承担农业技术推广职能，制订实施农业技术推广计划；开展新品种、新装备、新农艺的引进、试验、示范和推广工作；承担农业技术培训、指导及技术资料编发。

（十二）承担现代农业管理模式、农业产业发展规划等研究，开展农业经济，农业科技信息收集分析工作。

（十三）组织开展农业学术交流、技术合作和科研人才培养工作。

- （十四）承办市委、市政府等上级有关部门交办的其他工作。

- 项目的实施依据

- 主要项目立项依据如下：

- 2017年4月7日市人民政府常务会议纪要第2期，安排农业科研专项经费和科研及成果绩效考核奖金：各100万元，压减后安排160万，用于怀化市国家农业科技园建设项目。

- 湘财预【2008】200号文件：29万元，主要用于茶叶产业研究。

- 怀财农0008号文件：20万院和怀财农字0060号文件:26万院，用于湖南省现代农业旱粮产业技术体系怀化试验站建设23万元及湖南省现代农业蔬菜产业技术体系湘西试验站建设23万元。

- 怀财农字0032号文件:4万元，用于高档优质水稻绿色丰产技术研究与示范。

- 海南南繁专项业务工作经费：30万元，用于水稻南繁育种支出。

- 怀财预字0249号文件：15万元和怀财农字0056号文件:15万元，用于农作物种质资源系统调查和抢救性收集行动工作。

- 怀财库【2021】0086号文件：324万元，用于海南南繁育种基地租地及购房资金。

- 怀财农字0048号文件:20万元，用于溆浦鹅绿色高效养殖技术研究与推广应用。

- 怀财教字0452号文件:13万元，用于抗倒伏直播型优质水稻新品种选育4万元，中药材发酵饲料的制备及其饲喂溆浦鹅效果研究4万元，施氮对茶叶控氟效果影响的研究5万元。

怀财教字0544号文件:5万元，用于怀化市特色水禽健康养殖和加工技术宣传推广活动。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

- （1）怀化市国家农业科技园建设

- 总体目标：建成玻璃高架棚4400㎡，塑料温室棚4800㎡，种质资源圃60000㎡，为蔬菜、果树、中药材、旱粮作物、花卉园艺研究提供科研基地。

- 阶段性目标：完成碎石道路铺垫、种植土回填、蓄水塘、排水渠与溢洪道等工程。

- （2）杂交水稻南繁试验

- 总体目标：承担国家、省、市水稻、超级稻核心不育系材料的提纯与繁殖。

- 阶段性目标：光温敏两用核不育系“裕怀S”通过湖南省农作物品种审定，已取得品种审定证书。今年共选育种植两用不育系材料4000余份，有1039S、1042S、1053S、2018S、2020S等一大批优质高配合力型两用不育系基本定型，现有定型不育系株系材料200余份正在进行小组合测配和制繁特性、配合力测定，香型、优质、易推广优良不育系正在深入研究，籼粳型、小粒型宜机械化生产的超级不育系研究进展良好。

- 溆浦鹅绿色高效养殖技术研究与推广应用。

- 总体目标：优质、高产饲草品种引进与适应性研究；开发利用非常规发酵饲料；开展循环种养结合模式的探索研究。

- 阶段性目标：建立优质、高效饲草引进与适应性试验种植基地,改建和完善动物栏舍

- （4）中药材发酵饲料的制备及其饲喂溆浦鹅效果研究

- 总体目标：制备一种中药材发酵饲料，探索其最佳制备工艺，并将其应用到溆浦鹅的日常饲喂中，通过评价饲喂效果，探讨中药材发酵饲料对溆浦鹅生产性能，器官发育和血液生化指标等方面的影响，为中药材发酵饲料的应用和推广提供科学依据。

- 阶段性目标：制备中药材发酵饲料，检测样品，探索最佳制备工艺参数。

- （5）怀化市特色水禽健康养殖和加工技术宣传推广活动。

- 总体目标：建设一个小型种草养殖示范基地，组织实施溆浦鹅、麻阳白鹅、芷江鸭的养殖和加工技术相关培训。

- 阶段性目标：在建小型种草养殖示范基地，组织实施溆浦鹅、麻阳白鹅、芷江鸭的养殖和加工技术相关培训3次，编写《夏季养鹅管理技术》、《春季雏鹅养殖注意事项》、《夏季散养鸡群管理措施》等技术材料。

- （6）抗倒伏直播型优质水稻新品种选育。

- 总体目标：进行创新型两系亲本材料的改良和利用。

阶段性目标：引进新材料，进行适应性筛选试验，挑选出优良的亲本材料进行测配。

（7）施氮对茶叶控氟效果影响的研究

- 总体目标：设2个试点，从控制茶树氮肥施用及叶片喷施氮肥浓度2方面研究施用不同水平氮肥及结合页面喷施氮肥方式对茶园春、夏、秋采茶盛季茶树新梢氟含量的影响。

阶段性目标：试验前的茶叶样本采集及氟含量的检测，氮肥追施，氮肥叶面喷施和春、夏、秋茶样品采集及其氟含量检测。

- 农作物种质资源系统调查和抢救性收集行动工作。

总体目标：完成麻阳县农作物种质资源系统调查与抢救性收集任务。2021年收集资源材料40份以上，对珍贵地方品种和特色处质资源进行田间试验。

- 阶段性目标：历经4个月赴麻阳县各乡镇辛勤走访调查，收集了近百份有益资源信息，采集并提交了66份种质资源材料，被省农科院正式接收的资源数47份。

- （9）湖南省现代农业旱粮产业技术体系怀化试验站建设

- 总体目标：湖南省玉米、大豆、薯类主要旱粮作物提质增效机械化生产技术及全产业链开发研究与示范推广

- 阶段性目标：玉米、大豆全程机械化绿色高质高效生产技术集成与应用。

- （10）湖南省现代农业蔬菜产业技术体系湘西试验站建设

- 总体目标：围绕体系“高品质，绿色生产”的目标，配合岗位专家，开展蔬菜新品种、新技术等的示范；结合本区域有优势，开展产业配套技术集成组装；开展农业技术培训，整体提高蔬菜产业水平，促进产业提质增效。

- 阶段性目标：1、高品质辣椒、苦瓜、丝瓜、花菜新品种适应性试验及示范。2、辣椒设施栽培精准施肥技术示范。3、菜薹轻简化优质栽培技术示范。4、花菜主要病虫害绿色高效防控技术示范。

- （11）高档优质水稻绿色丰产技术研究与示范。

- 总体目标：高效防控病虫害，优质水稻绿色丰产技术研究与示范。

- 阶段性目标：安装了吸虫灯，放养了赤眼蜂。

- 用于海南南繁育种基地租地及购房资金。

- 总体目标：在海南陵水南繁育种基地租用40亩，并购买2套科研办公用房。

- 阶段性目标：已租用海南陵水南繁育种基地27亩。

- 茶叶产业研究

- 总体目标：湖南特色茶树种质资源收集与创新利用

- 阶段性目标：分别在中方县华汉茶场和沅陵县舒溪茶场示范了茶园病虫害有机生物农药无人机飞防技术。茶树种质资源圃于2020年冬开始，首批栽种引进茶树种质资源37个，本地茶树种质资源数十个。

二、绩效评价工作情况

根据《怀化市财政局关于开展2021年度专项资金绩效自评工作的通知》（怀财绩【2022】51号）文件要求,单位领导高度重视，组织相关科室及人员，对2021年财政专项资金的使用完成情况进行真实、准确、客观的自评。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2021年，单位专项资金661万元，截止2021年12月31日所有资金已全部到位。

- 2、项目资金使用情况分析

- （1）怀化市国家农业科技园建设工作经费160万元，因为市国家农业科技园区没有及时将基地的土地性质由林地转为农用地，导致林业部门要求复绿，停工整改，截止2021年末结余101.36万元；

- （2）杂交水稻南繁试验30万元，承担国家、省、市水稻、超级稻核心不育系材料的提纯与繁殖，此项目专项经费2021年底全部使用完毕，无结余；

- （3）溆浦鹅绿色高效养殖技术研究与推广应用20万元，优质、高产饲草品种引进与适应性研究；开发利用非常规发酵饲料；开展循环种养结合模式的探索研究，此项目实施年限为2021年-2023年，2021年项目进度安排为前期准备工作，没有具体试验任务，截止2021年末结余20万，2022-2023年项目继续使用；

- （4）中药材发酵饲料的制备及其饲喂溆浦鹅效果研究4万元，制备一种中药材发酵饲料，探索其最佳制备工艺，并将其应用到溆浦鹅的日常饲喂中，通过评价饲喂效果，探讨中药材发酵饲料对溆浦鹅生产性能，器官发育和血液生化指标等方面的影响，为中药材发酵饲料的应用和推广提供科学依据，此项目专项经费2021年底全部使用完毕，无结余；

- （5）怀化市特色水禽健康养殖和加工技术宣传推广活动5万，建设一个小型种草养殖示范基地，组织实施溆浦鹅、麻阳白鹅、芷江鸭的养殖和加工技术相关培训，此项目专项经费2021年底全部使用完毕，无结余；

- （6）抗倒伏直播型优质水稻新品种选育4万元，进行创新型两系亲本材料的改良和利用，此项目专项经费2021年底全部使用完毕，无结余；

- （7）施氮对茶叶控氟效果影响的研究5万元，设2个试点，从控制茶树氮肥施用及叶片喷施氮肥浓度2方面研究施用不同水平氮肥及结合页面喷施氮肥方式对茶园春、夏、秋采茶盛季茶树新梢氟含量的影响，此项目专项经费2021年底全部使用完毕，无结余；

- （8）农作物种质资源系统调查和抢救性收集行动工作30万元，完成麻阳县农作物种质资源系统调查与抢救性收集任务。2021年收集资源材料40份以上，对珍贵地方品种和特色处质资源进行田间试验，此项目专项经费2021年底全部使用完毕，无结余；

- （9）湖南省现代农业旱粮产业技术体系怀化试验站建设23万元，湖南省玉米、大豆、薯类主要旱粮作物提质增效机械化生产技术及全产业链开发研究与示范推广，此项目专项经费2021年底全部使用完毕，无结余；

- （10）湖南省现代农业蔬菜产业技术体系湘西试验站建设23万元，1、高品质辣椒、苦瓜、丝瓜、花菜新品种适应性试验及示范。2、辣椒设施栽培精准施肥技术示范。3、菜薹轻简化优质栽培技术示范。4、花菜主要病虫害绿色高效防控技术示范，此项目专项经费2021年底全部使用完毕，无结余；

- （11）高档优质水稻绿色丰产技术研究与示范4万元，高效防控病虫害，优质水稻绿色丰产技术研究与示范，此项目专项经费2021年底全部使用完毕，无结余；

- （12）用于海南南繁育种基地租地及购房资金324万元，因项目正在规划实施中，资金已使用21.6万元，截止2021年底结余302.4万元；

- （13）茶叶产业研究，湖南特色茶树种质资源收集与创新利用，此项目专项经费2021年底全部使用完毕，无结余。

3、项目资金管理情况分析

- 所有专项资金严格实行分账核算，专款专用。按照项目资金使用要求，严格执行项目资金运行制度，严禁截留、挤占、挪用补贴资金，确保资金安全高效地发挥投资效益。对违反专项资金使用规定，截留、挪用或造成资金损失的单位或个人，依照有关法律、行政法规的规定处理。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

全部专项资金均按照计划开展实施，并能够保质保量地完成任务。在整个项目组织过程中，职责分工，形成合力：按照“谁用款、谁负责”的原则，将专项资金的立项、申报、拨付、使用等各环节落实到相关责任单位和科室，发挥各自职能，合力开展工作，确保资金安全和有效地使用。强化监管，发挥效益：严格执行“事前、事中、事后”监督，不走形式，切实加强单位的日常自查和监督检查，规范项目管理，完整保存项目资料，发现问题及时整改，分析原因，制定可行的措施，及时对项目进行验收。

- 2、项目管理情况分析

领导重视，规范管理。为进一步加强专项资金监督管理，提高专项资金的使用效益，我所专门修订印发了《怀化市农科所财务管理办法》，严格财务管理制度，逐步建立和完善专项资金长效监管机制。

（三）项目绩效情况分析

13个项目课题成本控制和成本节约方面均没有超出预算。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

对照财政专项资金绩效评价共性指标表，进行打分，得分96分。

- 绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

- 无

- 主要经验及做法、存在的问题和建议

- （一）领导重视。市委、市政府高度重视，经市人民政府常务会研究、领导指示、财政安排专项资金支持，工作进展顺利。

- （二）项目可行。高新区农业科研基地建设，不仅有起到试验、示范、推广应用等作用，还起到国家项目支持、科研成果推广应用，通过国家农业科技园平台起到辐射作用，在全市范围内起到科技支持和平台作用。

- （三）建议继续予以支持。多出成果，为实施“一极两带”“一个中心、四个怀化”战略发挥科技支持作用。

- 其他需要说明的问题

- 无

怀化市农业科学研究所

2022年6月21日