附件7

2022年度怀化市专业应急救援支队专项资金绩效自评报告

单位名称：怀化市专业应急救援支队

2022年6月19日

（此页为封面）

专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

怀化市专业应急救援支队部门职责为：负责矿山行业、危险化学品行业、其他行业有限空间、有毒有害气体泄漏处理等安全生产事故及自然灾害事故救援工作；协助主管部门制定辖区内专业应急救援的发展规划；负责辖区内安全生产、自然灾害类应急救援知识宣传、演练；指导县市区应急管理部门所属专业救援队伍及社会力量救援队伍的业务技术工作；参加其他类型灾害事故救援工作；完成市应急管理局交办的其他工作。

怀化市专业应急救援支队作为怀化市应急管理局的二级部门预算单位，无内设科室。

截止2022年末，怀化市专业应急救援支队共有编制20人，在职人员18人。

2、项目的实施依据

根据湖南省财政厅 湖南省应急管理厅关于印发《湖南省安全生产预防及应急专项资金管理办法》的通知【湘财企〔2020〕49号】，我支队从本市应急救援实际情况出发，采用因素法与项目法相结合的方式进行项目申报，申报资料齐全，材料客观真实，项目论据充分，符合相关规定。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

专项资金基本性质旨在引导加大安全生产预防和应急投入，加快排除安全隐患，解决历史遗留问题，强化安全生产基础能力建设，形成安全生产保障长效机制，促使安全生产形势稳定向好。专项资金主要用于购置专业救援装备以不断提升救援能力。

涉及范围具体包括：应急救援装备设备添置、参加技能竞赛补助和运维等。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

(1) 年度总目标：树立安全发展理念、健全完善预案制度、提升应急救援队伍能力、强化装备保障能力。。

(2) 阶段性目标：

加强政治思想建设，加大应急知识宣传力度，强化基层党建工作；修订应急救援预案，完善内部规章制度；抓好日常训练、培训、应急演练工作，抓好队伍质量标准化验收和技能竞赛工作；完善专业救援装备，加强救援装备管理。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

因支队应急救援的职责范围扩大，2022年使用应急专项资金为我支队添置更新了部分装备和材料，大大提升了本市应急救援综合能力，为事故救援工作提供了有力保障，更加安全、更加时效、更加科学。

二、绩效评价工作情况

根据市财政局文件要求，我支队组织各科室负责人学习绩效评价相关内容，认真总结项目工作的开展情况，组织绩效评价工作过程如下：

（一）前期准备：根据“《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》【湘办发(2019)10号】”文件要求，由财务室牵头成立自评工作小组，分管领导任组长，制定绩效自评工作方案。

（二）组织实施：结合2022年的财务报表，实事求是地填写《财政专项资金绩效评价共性指标表》，逐项对照指标，进行自评打分，认真撰写专项资金绩效评价报告，同时收集相关佐证资料，确保自评工作真实客观、有据可依。

（三）分析评价：我支队根据市财政下达的项目，按部门职责、分工明确，严格执行支出审核、财务核算等制度，确保资金支出合理、合法、合规，专款专用，资金使用效益良好。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2022年专项业务（工作）经费全年预算共计6.00万元。本年度专项资金年初结转0.00万元，全年财政拨款收入56.55万元。其中2021年安全生产及危险化学品应急救援基地装备训练演练经费14.00万元、应急救援演练及救援6.00万元、训练演练经费14.00万元、应急救援装备设备添置、参加技能竞赛补助和运维4.77万元、救护队员复训费3.78万元、人才资源开发专项资金14.00万元。

2、项目资金使用情况分析

2022年专项资金年初结转0.00万元，全年财政拨款收入56.55万元，支出共计56.55万元，综合预算执行率100%，明细如下：

(1)2021年安全生产及危险化学品应急救援基地装备训练演练经费财政拨款收入14.00万元，支出14.00万元，执行率为100.00%。

(2)应急救援演练及救援财政拨款收入6.00万元，支出6.00万元，执行率为100.00%。

(3)训练演练经费财政拨款收入14.00万元，支出14.00万元，执行率为100.00%。

(4)应急救援装备设备添置、参加技能竞赛补助和运维财政拨款收入4.77万元，支出4.77万元，执行率为100.00%。

(5)救护队员复训费财政拨款收入3.78万元，支出3.78 万元，执行率为100.00%。

(6)人才资源开发专项资金财政拨款收入14.00	万元，支出14.00万元，执行率为100.00%。

3、项目资金管理情况分析

我支队专项由行政领导统一安排，分管领导负责组织协调，办公室负责各项具体工作的开展，会计对资金开支凭证严格审核，并备注列支资金来源,各司其职，完成项目的预算评审、招投标、现场管理、竣工验收和审计结算等程序。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

我支队严格执行《怀化市本级财政专项资金管理办法》、《怀化市本级政府投资项目工程预结（决）算管理办法》、《怀化市2022年政府集中采购目录及政府采购限额标准》等相关制度，实行项目责任制管理。主要领导负责项目的日常检查和监督工作，认真履行职责，做好项目的管理。项目支出预算工作目标在市民政局业务部门的指导全支队各机构的齐心协力下，有制度作制约、有措施做保障，如期圆满完成。

2、项目管理情况分析

为加强项目资金的规范化、科学化管理，提高项目管理和实施成效，我支队严格按照部门“三定”职责，贯彻落实上级文件精神，认真执行上级主管部门的工作部署。

一是建立工作推进制度。根据工作开展情况及时研究各项工作进展情况，督促加快每项工作进程，确保各项工作稳步推进。

二是坚持财务管理制度。坚持谁经手谁报销、实报实销的原则，严格管理项目资金，提高资金使用效率。

三是重视预算支出绩效评估工作，强化了各部门的预算管理意识，加强了全年预算管理。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

财务制度健全并制定了具体实施办法，符合相关财务会计制度的规定；资金使用合规，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合有关文件的规定，实行专账管理，并按照具体救助的支出项目单独记账，分别核算，不存在挤占、挪用、骗取、套取补助资金等情况；财务监控有效。建立健全项目资金监管机制，定期、不定期地对项目资金的使用管理情况进行检查，并对检查发现的问题进行及时整改。

（2）项目成本（预算）节约情况

进一步规范项目资金财务报账审批程序、合同协议审批程序、费用结算程序，明确支队内物资、项目采购要求、流程，特别是对支队内实施的建设或维修项目严格按照财政相关项目评审、公开公平竞价等规定开展，在所有采购和项目实施过程中严格按相关财政要求执行，坚持勤俭节约、非必要不采购和廉洁自律纪律要求。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

2022年度专项工作于2022年12月底全部完成。支队严格按照局下发的《2022年怀化市应急管理工作要点》(怀应急（2022）6号）及上级部门的文件精神要求，根据支队的实际工作情况；狠抓队伍建设，扎实做好各项工作。通过全体指战员的齐心协力，顺利完成了今年的各项工作任务。

（2）项目完成质量

对于项目资金严格遵循把财政资金使用好、管理好的宗旨，基本做到了专款专用，严格资金审批程序，确保了项目质量及财政资金的安全，年度专项工作均按质量完成且达到预期效果。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

为规范专项资金管理，保证资金安全，高效运行，发挥资金使用效率，我支队制订了《专项经费费管理制度》，保证“专款专用，专帐核算”。资金开支审批手续完整，各项资金全部实现国库授权支付、专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，项目自评结果如下：

资金到位情况及使用情况：

(一)2021年安全生产及危险化学品应急救援基地装备训练演练经费财政拨款收入14.00万元，支出14.00万元，执行率为100.00%。

年度目标：树立安全发展理念、健全完善预案制度、提升应急救援队伍能力、强化装备保障能力。

完成情况：联合邵阳市矿山救护支队、麻阳县应急管理局、常德市应急救援中心、湖南省矿山救援黄金队、辰溪县矿山救护队、溆浦县矿山救护队在麻阳华森矿业有限责任公司开展了2022年怀化市非煤矿山井下实战演练。通过贴近于实战的演练方式，使支队在业务水平、救援能力和随机应变能力得到了提升。同时也为多支队伍在开展联合救援相互配合、提升救援效率等方面积累了相关经验。

(二)应急救援演练及救援财政拨款收入6.00万元，支出6.00万元，执行率为100.00%。

年度目标：为应对随时发生的各类矿山、非煤矿山等灾害事故，能够及时快速高效的挽救人民生命财产安全及社会的稳定而进行科学施救，为企业保驾护航。

完成情况：2022年4月份，在中方县铁坡镇杨柳村发生一起非法盗采人员中毒窒息事故，造成3死2伤。我支队迅速集结，以最快的速度，最短的时间赶往受灾现场。在赶至现场后，经过侦察、研判和应急救援处置，将2名遇难人员抬出。之后多次配合省厅专家组参与现场勘查和安保工作。参与了事故调查组技术工作，提供了专业的技术评估报告。

9月支队参加靖州失踪人员搜救，按照预先制定的搜救方案，支队搜救人员分成三组对指定区域进行了地毯式搜救。虽然搜救环境复杂、荆棘遍布给搜救工作带来了极大困难，但是支队全体搜救人员并没有退缩，积极开展搜救工作。

(三)训练演练经费财政拨款收入14.00万元，支出14.00万元，执行率为100.00%。

年度目标：通过救援演练，提高救援能力，及时快速高效的科学施救，挽救人民生命财产安全和社会的稳定，为企业保驾护航。

完成情况：支队严格执行军事化管理制度，并根据实际情况制定了相应训练计划。上午进行队列、理论学习、呼吸器席位操作、仪器的应知应会训练；下午进行10公里长跑、爬绳、引体向上、拉力器、负重蹲和举重等体能训练；月底进行考核。不定期进行心肺复苏、医疗急救、万米吸氧、安装局部通风机、挂风障、木板密闭等项目训练。全年开展心肺复苏50次、医疗急救60次、万米吸氧12次；安装局部通风机、挂风障、木板密闭46次；理论、体能考核12次。

(四)应急救援装备设备添置、参加技能竞赛补助和运维财政拨款收入4.77万元，支出4.77万元，执行率为100.00%。

年度目标：完善专业救援装备，加强救援装备管理。抓好日常训练、培训、应急演练工作，抓好队伍质量标准化验收和技能竞赛工作。

完成情况：11月参加全省第四届应急救援竞赛。12月省应急厅质量标准化验收组对支队进行矿山救护队质量标准化验收。

(五)救护队员复训费财政拨款收入3.78万元，支出3.78 万元，执行率为100.00%。

年度目标：开展资质培训和专业技能学习复训，帮助救护队员取得救援资质。

完成情况：本年度8月派8名队员分别到邵阳救护队、资兴基地参加救援救护队员复训和新队员培训，全部都已取得救援资格证书。

(六)人才资源开发专项资金财政拨款收入14.00	万元，支出14.00万元，执行率为100.00%。

年度目标：用于专业技术人才、紧缺人才的引进、培养、使用和管理。

完成情况：根据人才引进的有关政策条款，通过购房补贴、生活补助等方式，有效降低引进的人才在怀生活成本。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我支队建立健全了内部控制制度，有完善的专项经费管理制度，并能有效地执行，从而保证了专项资金的专款专用。项目都取得了较好的社会效益，自我填报《财政专项资金绩效评价共性指标表》，得分97分。

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

各级项目经费的预算安排建议对接项目执行单位的相应科室，有利于单位及时掌握信息，安排工作。项目经费要下拨及时，项目经费的使用也要有相应的明细，多安排执行单位对项目资金使用的培训，使财务监督更加有效。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

进一步健全和完善财务制度及内部控制制度，根据专项资金绩效评价要求，加强对项目的组织和管理，动态监督项目实施进度和完成质量，加强各部门的沟通，确保项目的顺利进行。

七、其他需要说明的问题

无

怀化市专业应急救援支队

2023年6月19日