怀化市司法局2022年度法律援助

专项资金绩效自评报告

单位名称：  怀化市司法局

2023年6月29日

怀化市司法局2022年“法律援助”专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

法律援助办案经费用于为怀化市法律援助案件提供办案服务的法律援助人员进行办案补贴；根据申请事项不同，法律援助人员采取刑事辩护或刑事代理、民事或行政诉讼代理、劳动争议仲裁、仲裁和其他非诉讼法律事务代理、代拟法律文书、提供法律咨询等不同方式为当事人提供法律援助。法律援助案件承办人在接受市法律援助处的指派，完成案件的办理并归档后，根据不同案件类型和办理情况，获得不同数额的办案补助。2022年法律援助财政资金109万元，其中，中央转移支付54万元，市级财政预算安排资金55.00万元，项目管理期1年。

- 2、项目的实施依据

- （1）《中华人民共和国法律援助法》

（2）法律援助条例，司发通【2019】27号;

（3）湖南省法律援助条例，湘财政发【2017】13号，湘办发【2016】23号;

（4）《怀化市财政局关于批复下达2022年度市直部门预算的通知》（怀财预〔2022〕9号）。

（5）《怀化市财政局关于开展2022年度部门整体支出专项资金绩效自评工作的通知》（怀财绩〔2023〕51号）。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

- （1）项目基本性质、用途

- 已实施“法律援助”项目属于专项资金项目，项目主要用于怀化市法律援助办案补贴。

（2）项目主要内容、涉及范围

按照《怀化市财政局关于批复下达2022市直部门预算的通知》（怀财预〔2022〕9号）等文件要求，我局“法律援助”项目主要内容是：一是安排社会律师在市法律援助中心大厅和12345公共法律热线办公室值班；二是安排律师在中级人民法院、铁路法院、铁路检察院，以主管单位派驻值班律师或安排值班律师的形式，为没有辩护人的犯罪嫌疑人、刑事被告人等群体提供法律咨询和法律帮助。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标

为“加大对困难群众维护合法权益的法律援助”，“决不允许让普通群众打不起官司”，实现应援尽援，应援优援，确保刑事案件律师辩护全覆盖工作的有效试行，预计2020年、2021年、2022年分别需要390万元用于法律援助办案补助，每年预计刑事侦查和审查起诉阶段案件补助数约150宗、审判阶段案件补助数约为950宗，民事、行政等其他类型案件补助数约为400宗。

2、阶段性目标：

（1）办案经费：2022年完成刑事侦查和审查起诉阶段补助案件合计500件，其中民事案件300件、刑事案件198件（其中通知辩护案件150件）、行政案件2件。实现刑事案件律师辩护全覆盖，实现民事、行政等其他类型案件应援尽援，应援优援。

（2）运作经费：律师参与市法律援助中心值班，每天2名律师，每年值班248天；律师每周到市铁路法院、市铁路检察院、市铁路看守所、市中院值班。

3、预期主要的生态、社会和经济效益

按预算执行，项目实施过程中应做到应援尽援，重大不良影响时间投诉率为0，通过为经济困难群众提供法律援助，2022年为困难群众节约律师费约为100万元，用人单位满意，受援人员满意。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价工作前期准备

我局对2022年专项资金绩效评价管理工作高度重视，成立了预算绩效管理工作领导小组，财务分管领导任组长、纪检主任副组长，法律援助中心负责人及财务为工作成员。由装备财务保障科牵头，认真制定绩效自评工作计划，其他科室相互配合协调，共同完成2022年法律援助专项资金绩效评价管理工作。

（二）组织实施

装备财务保障科根据《专项资金绩效评价共性指标》、《专项资金绩效目标自评表》要求开展专项资金自评工作，对109.00万元项目经费进行了自评打分，并逐项对照，认真撰写专项资金绩效评价报告，同时认真收集相关资料，确保自评工作真实客观。

（三）分析评价

2022年我局严格按照有关规定使用“法律援助”项目经费，资金使用效益良好。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析。2022年度“法律援助”项目市级财政预算55.00万元，中央转移支付实际到位54万元,实际到位109.00万元，到位率100.00%。

2、项目资金使用情况分析。到位资金执行金额109万元,具体详见《2022年项目资金拨款支付明细表》。委托业务费109万元，占支付资金的100%。

3、项目资金管理情况分析

一是实行年初预算的宏观管理制度，根据法律援助绩效总目标、阶段性目标、任务和要求，制定年度项目经费预算，报经局党组审批，再上报市财政局备案；二是落实经费运行的全程控制，每一笔开支都按照《专项资金管理办法》要求填写经费开支申请报告，大额专项资金支付实行“三重一大”集体决策制度，所有支付报账凭证不仅经财务分管领导、局领导审核签字。实现多环节监管的流程控制。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

（1）合理编制绩效目标

我局结合2022年工作计划及考评要求，召集法律援助中心相关业务科室人员进行探讨、研究、论证，制定了切合实际、可量化、可考评的年度绩效总目标和阶段性目标，资金投入和项目任务覆盖率符合年度预算布置要求。

（2）实施招投标政府采购程序

“法律援助案件办理、公共法律服务热线、律师值班”项目通过天平项目咨询公司等采取公开招投标方式进行政府采购，中标单位为湖南宏峰律师事务所、湖南人和人（怀化）律师事务所、怀天律师事务所、湖南淮新律师事务所、湖南金州（怀化）、湖南五溪律师事务所、湖南维清律师事务所、湖南怀真律师事务所、湖南云天（怀化）律师事务所9家律师事务所。我局与中标单位签订合同后，与供应商就项目的实施制定了详细的实施计划，并制定2022年法律援助运行经费保障方案，确保项目建设符合绩效目标要求。

（3）加强项目运行管理

根据专项项目管理制度及措施，加强项目实施管理，明确目标、落实责任，有效控制项目实施质量，确保项目运行平稳有序。

（4）开展绩效动态监控

我局根据制定的财政支出项目绩效目标，适时开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度目标完成情况，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成，全年性任务基本能够按序时进度执行，保证了年度目标任务按值完成。

2、项目管理情况分析

- “法律援助”项目是在市司法局直接领导下，法律援助中心具体承担业务实施，接受市财政监督，参与市本级绩效考核。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

“法律援助”实行三级预算控制：一是法律援助中心结合“2022年法律援助运行经费方案”编制经费预算；二是局党组召开会议，专题研究审定“法律援助”专项年度经费预算方案，审定通过后报市财政局行政政法科审核；三是市财政局根据专项资金使用管理要求和“法律援助”项目工作需要，对经费预算方案进行严格审核，审核合格后下达资金计划（怀财预〔2022〕9号）。多层级的控制机制确保了预算的科学性和公开透明。2022年度“法律援助”专项资金共下达市级财政资金预算指标55.00万元，上级转移支付54万元，实际支出109.00万元，预算完成率为100%。

（2）项目成本（预算）节约情况

2022年发生“法律援助”专项经费109万元（中央转移支付54万元，市级财政资金55.00万元），项目建设款需根据合同要求进行资金的支付。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。按合同和进度已完成当年任务。

（2）项目完成质量。按年初预算完成407宗案件补助，符合《中华人民共和国法律援助法》、《法律援助条例》（司发通【2019】27号）、《湖南省法律援助条例》（湘财政发【2017】13号，湘办发【2016】23号）要求。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

2022年度市本级办理法律援助案件407件，其中民事案件243件、刑事案件161件、行政案件3件。协调公检法机关建立健全通知辩护工作机制，完善依申请法律援助工作机制，全市法律援助机构共接到通知辩护案件160件。实现刑事案件律师辩护全覆盖，实现民事、行政等其他类型案件应援尽援，应援优援。律师参与市法律援助中心值班，每天2名律师，因疫情值班全年值班200天；律师每周到市铁路检察院、市铁路法院、市中院值班。

（2）项目实施对经济和社会的影响

项目实施过程中能做到应援尽援，重大不良影响时间投诉率为0，通过为经济困难群众提供法律援助，2022年为困难群众节约律师费约为100万元，用人单位满意，受援人员满意。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）综合评价情况

1、项目立项规范。由市人大审批通过，项目的申请、设立过程符合相关要求，绩效目标合理，绩效指标明确。

2、资金落实及时。实际到位资金109万元；资金的支付根据实际业务发生时按制度规范支付。

3、业务管理制度健全，执行有效，业务管理有效。法律援助中心依法负责“法律援助”项目的统筹规划、项目审批、技术评审、综合协调、监督管理等工作

4、财务管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效。市财政局负责市财政性资金投资的“法律援助”项目建设资金预算评审、资金计划下达、资金使用管理和政府采购工作的监督管理。

5、项目按时间和任务进度绩效阶段性目标已达到。

6、可持续性。2022年“法律援助”专项经费109万元，解决我市没有辩护人的犯罪嫌疑人、刑事被告人等群体法律援助问题，项目发展目标、效益及现行管理体制具有可持续性。

（二）评价结论

“法律援助”2022年度项目立项符合国家法律法规；项目管理制度健全，资金和监管措施落实到位；各项工作具体扎实，项目建设任务全面完成，项目实施效果显著。经自评打分，得分99分。

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

1、专项资金绩效评价结果和全过程，作为以后年度本专项资金预算安排的参考依据。

2、专项资金实行相关的制度和办法、绩效评价的全过程公开。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

中标律所高度重视，积极组织律师团队参与政府购买法律援助服务工作，在市法律援助中心精心指导下，在法律援助案件办理、法律咨询、“12345”法律服务热线值班、中心律师值班、市中级人民法院等站点律师值班、法律援助宣传方面做了大量服务工作，取得了一定成绩。怀化市法律援助中心组织工作人员、法律专家等结合案件的质量，值班律师的工作情况和对法律援助受援人及部分来访人民群众的回访情况等基本要素进行评判。一是法律援助案件的数量和质量较往年有较大提升，为人民群众切实提供了优质高效的法律援助服务。二是“12345”法律服务热线运行良好，为当事人提供了优质的法律专业解答。三是认真落实《中华人民共和国刑事诉讼法》有关刑事法律援助工作的规定，有序推进刑事法律援助工作，促进公平、正义、保障人权。

在怀化市财政局的大力支持和帮助下，我市的这项工作走在了全省的前列，多次受到省司法厅领导的好评。这项工作也在不断的探索完善，在目前的实际工作中，主要存在以下不足之处：

1、现场咨询人员较多，特别是一些常年上访的涉法涉诉案件，咨询时当事人情绪激动，现场不易控制。

2、在看守所值班时，在押人员申请法律援助，有时经济困难状况没有什么资料证实。

3、个别法律援助案件，受援人期望值较高，通过办理，最后裁判结果与当事人期望有一定差距，影响受援人对法援工作的评价。

4、政府购买法律援助服务价格与社会法律服务价格存在较大差距，导致一些资深律师办理法律援助服务事项积极性不太高，一定程度上影响法援案件的办理质量。

七、其他需要说明的问题

无。