附件6：

专项资金绩效目标自评表

| 专项资金名称 |  |  | 驻点及产业招商 |  | 负责人 及电话 | 黄渊博 17369471899 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级主管部门 |  |  | 怀化市商务局 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 投资促进事务中心 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B／A） |  |
|  |  |  | 年度资金总额 | 410 | 383.53 |  | 93.56% |  |
|  |  |  | 其中：中央补助 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 省级资金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 市级资金 | 410 | 383.53 |  | 93.56% |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  | 2022年度全市省外境内到位资金619亿元；外商直接投资4000万美元；引进2亿元以上重大产业项目100个；引进“三类500强”企业项目15个。 |  |  |  | 2022年，实现全市实际到位省外境内资金 619 亿元，同比增长15%；实际利用外资 2506 万美元，同比增长 12%。新引进项目 279 个，总投资 990.91 亿元，其中10 亿元以上项目 44 个，总投资 547.36 亿元；“三类 500 强”项目 25 个，总投资 312.1 亿元；湘商回湘投资项目实际到位资金 219.1 亿元，新注册企业 53 家。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年 完成值 |  | 未完成原因和 改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 全市省外境内到位资金 |  | 619亿元 | 619 |  |  |
|  |  |  | 引进“三类500强”企业项目 |  | 15个 | 25个 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成及时率 |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 经济效益 |  | 实现经济发展，引进重大项目 | 实现经济发展，引进重大项目 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 | 生态效益 |  | 改善生态环境 | 部分达成预期指标并具有一定效果 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  | 持续改善营商环境，促进经济发展 | 部分达成预期指标并具有一定效果 |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 |  | 社会公众或服务对象满意 | 部分达成预期指标并具有一定效果 |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。省直各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 |  |  |  |  |  |  |  |  |