附件6：

专项资金绩效目标自评表

| 专项资金名称 |  |  | 2022年度湖南文化旅游产业博览会 |  | 负责人 及电话 | 蔡海军 13787526555 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级主管部门 |  |  | 怀化市财政局 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 怀化市文化旅游广电体育局 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B／A） |  |
|  |  |  | 年度资金总额 | 40 | 40 |  | 100% |  |
|  |  |  | 其中：中央补助 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 省级资金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 市级资金 | 40 | 40 |  | 100% |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  | 提升怀化旅游知名度，提振文旅市场信心, 扩大文旅消费, 推动怀化文旅产业高质量发展。 |  |  |  | 为期3天的旅博会怀化展馆人气火爆，超5万人次观展，一举斩获了最佳人气奖、优秀展台奖、优秀组织奖三项大奖，选送的旅游商品荣获“一金四银五铜”的出色成绩，充分展示了怀化文化和旅游融合的新形象、新风貌，进一步打响了“神韵雪峰 嗨游怀化”的文旅品牌。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年 完成值 |  | 未完成原因和 改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 展馆租赁、装修 |  | 360㎡ | 360㎡ |  |  |
|  |  |  | 观展人数 |  | 4万人次 | 超5万人次 |  |  |
|  |  |  | 参展文旅企业 |  | 38家 | 100% |  |  |
|  |  |  | 参展县市区 |  | 13个 | 100% |  |  |
|  |  |  | 参展特色文旅商品 |  | 127款 | 100% |  |  |
|  |  |  | 参展演艺节目 |  | 10个 | 100% |  |  |
|  |  | 质量指标 | 展馆人气 |  | 4万人次观展 | 超5万人次观展，获最佳人气奖 |  |  |
|  |  |  | 展台布置 |  | 完成360㎡展台装修布置 | 获优秀展台奖 |  |  |
|  |  |  | 参展组织 |  | 组织县市区及文旅企业参展 | 获优秀组织奖 |  |  |
|  |  |  | 组织特色文旅商品参赛 |  | 组织特色文旅商品参赛 | 选送的旅游商品荣获“一金四银五铜” |  |  |
|  |  | 时效指标 | 初步制定怀化市参展方案 |  | 7月25日前 | 100% |  |  |
|  |  |  | 确定方案，各县市区提交资料 |  | 8月6日前 | 100% |  |  |
|  |  |  | 完成设计、布展 |  | 8月15日前 | 100% |  |  |
|  |  |  | 资金到位 |  | 11月前 | 10月13日 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 展台设计制作费 |  | 298800.00 | 298800.00 |  |  |
|  |  |  | 展位租赁费 |  | 101200.00 | 101200.00 |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 提升怀化旅游知名度，提振文旅市场信心,扩大文旅消费,推动怀化文旅产业高质量发展。 |  | 充分展示了怀化文化和旅游融合的新形象、新风貌，进一步打响了“神韵雪峰 嗨游怀化”的文旅品牌。 | 100% |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参展文旅企业 |  | 100% | 100% |  |  |
|  |  |  | 参展观众 |  | 100% | 100% |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。市直各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 |  |  |  |  |  |  |  |  |