附件6：

专项资金绩效目标自评表

| 专项资金名称 |  |  | 湖南省第十四届运动会专项经费 |  | 负责人 及电话 | 向军 13974514810 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级主管部门 |  |  | 怀化市财政局 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 怀化市文化旅游广电体育局 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B／A） |  |
|  |  |  | 年度资金总额 | 280 | 276.04 |  | 98.5% |  |
|  |  |  | 其中：中央补助 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 省级资金 | 280 | 276.04 |  | 98.5% |  |
|  |  |  | 市级资金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  | 一是顽强拼搏、奋勇争先、力争创造最好成绩。激活运动员自我效能感，夺取最好成绩。 二是严守纪律、遵守体育道德、展现我市良好体育精神。确保清清白白比赛、干干净净获奖。 |  |  |  | 根据项目目标的设定，我市代表团基本完成目标，顺利完成各项目比赛，部分项目成绩优异，与上一届省运会比较，成绩有所突破。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年 完成值 |  | 未完成原因和 改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 参加省十四运会人数 |  | 从怀化市各项目训练基地、学校、俱乐部、体育运动协会抽取优秀运动员参加省十四运会 | 我市共派770人参赛，其中青少年组450人、成年组193人、其他工作人员127人 |  |  |
|  |  |  | 体育项目数量 |  | 根据我市各体育项目发展情况，积极组建参赛队伍，参加各大项竞赛 | 青少年组参加了21个大项的比赛，成人组参加了11个大项的比赛 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目完成情况 |  | 各项组织工作落实到位，保证我市代表团顺利完成比赛 | 完成770人反兴奋剂培训、考试，643人报名、报项工作，后勤保障方面给与经费支持 |  |  |
|  |  |  | 项目完成情况 |  | 分析我市运动各项目成绩优势，着重抓重点项目和夺金点 | 青少年组赛会30枚金牌、25枚银牌、28枚铜牌；成人组6金3银10铜 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成及时率 |  | 2022年12月底之前 | 2022年12月底之前 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本节约率 |  | ≥0 | ≥0 |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 推进我市青少年竞技体育、群众体育事业稳步发展，激发群众参与体育锻炼兴趣，不断提升竞技水平，为我市争取更高的荣誉 |  | 效果明显 | 效果明显 |  |  |
|  |  |  | 带动我市相关体育产业的发展 |  | 体育人口增加、赛事活动的注入，为我市体育产业带来经济收益 | 体育人口增加、赛事活动的注入，为我市体育产业带来经济收益 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 | 体育与自然紧密相连，传播“保护环境、健康生活”运动理念 |  | 引导运动员树立正确体育道德、核心价值观的，爱护环境、养成良好的运动习惯 | 引导运动员树立正确体育道德、核心价值观的，爱护环境、养成良好的运动习惯 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 扩大体育文化影响力，推动我市体旅产业融合发展: |  | 依托我市丰富的旅游资源，体旅深度融合，为我市体育、旅游产业发展注入新动能 | 依托我市丰富的旅游资源，体旅深度融合，为我市体育、旅游产业发展注入新动能 |  |  |
|  |  |  | 总结成绩、补足短板、备战下一届省运会 |  | 对此次比赛失分点、赛事组织等工作不足之处进行全面的分析，沉淀经验、砥砺前行 | 对此次比赛失分点、赛事组织等工作不足之处进行全面的分析，沉淀经验、砥砺前行 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员满意度 |  | 后勤保障工作要落实到位，确保运动员专注比赛 | 我市643名运动员顺利完成比赛，期间饮食、休息妥善安排有利于恢复、激活状态。 |  |  |
|  |  |  | 运动员满意度 |  | 安全保障工作 落实到个人、项目负责人 | 各项目在赛前对643名运动员进行健康体检，并购买赛事保险。 |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。市直各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 |  |  |  |  |  |  |  |  |