附件6：

专项资金绩效目标自评表

| 专项资金名称 |  |  | 群众公共文化服务经费 |  | 负责人 及电话 | 曾洁 13874465017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级主管部门 |  |  | 怀化市财政局 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 怀化市文化旅游广电体育局 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B／A） |  |
|  |  |  | 年度资金总额 | 180 | 171.56 |  | 95.31% |  |
|  |  |  | 其中：中央补助 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 省级资金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 市级资金 | 120 | 171.56 |  | 95.31% |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  | 召开全市公共文化服务体系五年高质量发展相关会议（5万元）； 举办全市文旅驿站项目及志愿服务业务培训等3场培训活动（15万元）； 开展全市第二批乡镇综合文化站示范点创建申报并予以表彰及扶持等2个项目（60万元）； 举办清廉文化作品评比等5项活动（48万元）； 支持《小小旱龙船》、《甜甜的吆喝》创作打磨，进行创作作品摸底，支持扶持重点打造作品（20万元）； 其他经费（32万元）。 |  |  |  | 按年初的计划组织、参加各项群众文化艺术活动，经费及时拨付到位。全市公共文化服务体系五年高质量发展相关会议；全市文旅驿站项目及志愿服务业务培训等3场培训活动；开展全市第二批乡镇综合文化站示范点创建申报并予以表彰及扶持；表彰表现突出的文旅驿站；举办清廉文化作品评比等2项活动；支持《小小旱龙船》、《甜甜的吆喝》创作打磨，进行创作作品摸底，支持扶持重点打造作品。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年 完成值 |  | 未完成原因和 改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 全市公共文化服务体系五年高质量发展相关会议 |  | 100% | 100% |  | 无 |
|  |  |  | 举办全市文旅驿站项目及志愿服务业务培训等3场培训活动 |  | 100% | 100% |  | 无 |
|  |  |  | 开展全市第二批乡镇综合文化站示范点创建申报并予以表彰及扶持等2个项目 |  | 100% | 100% |  | 无 |
|  |  |  | 举办清廉文化作品评比等5项活动 |  | 100% | 40% |  | 铿锵号子山歌擂台赛进入2023年第二届怀化艺术节版块；怀化市第二届小戏（剧）、小品大赛因疫情和清廉文化舞台节目冲突暂缓；第四届迎新年合唱音乐会延期举办。 |
|  |  |  | 支持《小小旱龙船》、《甜甜的吆喝》创作打磨，进行创作作品摸底，支持扶持重点打造作品。 |  | 100% | 50% |  | 在2023年第二届怀化艺术节中支持扶持重点打造作品。 |
|  |  | 质量指标 | 市县两级文旅广体局精心组织文化艺术活动。确保各项活动完满完成。 |  | 100% | 100% |  | 无 |
|  |  |  | 组织开展的文化艺术活动广泛宣传动员，全市文艺工作者积极参与，节目精彩纷呈。 |  | 100% | 100% |  | 无 |
|  |  |  | 对组织开展的文化艺术活动进行前期宣传、后期报道，群众参与率高。 |  | 100% | 100% |  | 无 |
|  |  |  | 举办的培训邀请知名专家学者，保质保量，培训效果良好。 |  | 100% | 100% |  | 无 |
|  |  | 时效指标 | 2022年完成 |  | 100% | 69% |  | 后续按计划依次完成。 |
|  |  | 成本指标 | 按预算执行 |  | 100% | 95.31% |  | 无 |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 推动文旅融合发展，带旺我市的旅游产业。 |  | 100% | 100% |  | 无 |
| 绩 效 指 标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 | 推动文旅融合发展，带旺我市的旅游产业。 |  | 100% | 100% |  | 无 |
|  |  | 可持续影响指标 | 丰富群众文化生活，提升人民幸福指数，促进文化的大发展、大繁荣。 |  | 100% | 100% |  | 无 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | 100% | 100% |  | 无 |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。市直各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 |  |  |  |  |  |  |  |  |