2022年度怀化市文化馆专项资金

绩效自评报告

单位名称：（盖章）

2023年 6 月 30 日

专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

我馆2022年项目包括群众文化活动经费、免费开放市级配套资金、《怀化公共文化》内刊经费、艺术馆办公及业务用房租赁经费等。

2、项目的实施依据

2022年度我单位共有市级资金项目4个，实施依据分别为：《关于加强公共图书馆 文化馆（站）免费开放经费保障工作的通知》怀财教（2012）82号；湖南省文化和旅游厅湖南省发展和改革委员会湖南省财政厅关于印发《湖南省公共文化服务体系高质量发展五年行动计划(2021年2025)》的通知湘文旅公共[2021]85号；怀化市财政拨款指标怀财预（2022）8888号等。

- 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

（1）项目基本性质

业务工作经费有群众文化活动经费。专项资金有免费开放市级配套资金、《怀化公共文化》内刊经费、艺术馆办公及业务用房租赁经费。

（2）用途和主要内容

群众文化活动经费：开展群众文化理论研究，有计划地进行群文调研；

免费开放市级配套资金：主要用于免费开放群众文艺场馆，音乐场馆，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性文化活动；

《怀化公共文化》内刊经费：办好《公共文化内刊》的撰写与发行等。

艺术馆办公及业务用房租赁经费：搞好业余文艺群体建设，辅导、培训业余文艺骨干，组建多种门类的业余文艺团队，开展群众性文艺创作活动；

- 涉及范围

面向群众，面向基层，开展公共文化活动，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益.

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

免费开放：组织开展公益性群众文化活动，构筑公益性群文品牌;举办公益性讲座、展览，举办普及性文化艺术培训，开展流动文化服务以及开展宣传活动等；

群众文化活动专项经费：组织开展群众文化艺术活动，丰富群众精神文化生活；开展群众文化理论研究，有计划地进行群文调研；搞好业余文艺群体建设，辅导、培训业余文艺骨干，组建多种门类的业余文艺团队，开展群众性文艺创作活动；

《怀化公共文化》内刊：完成《怀化公共文化》内刊一年4期，每期发行1000册的发行。

艺术馆办公及业务用房租赁经费：用于全市艺术发掘、创作、收集、整理及培训等工作场地;满足艺术馆正常办公需求。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

（1）生态效益。

提高公民思想道德和科学文化素质,保障公民基本文化权益,促进社会和谐稳定，在社区和乡村景区形成和谐的文化生态。

（2）社会效益。

免费开放各项服务能丰富人民群众的业余生活，有效满足群众日益增涨的文化需求，促进社会教育功能，提高人文素质；各种形式多样、积极向上的阅读活动能促进青少年树立正确的世界观、人生观、价值观。

（3）经济效益。

充分发挥文化馆的的文化服务功能，以免费开放和高品质群文活动、公益培训，构筑引领力、传播力、影响力，助推群文事业新发展。

二、绩效评价工作情况

项目资金绩效评价是根据《怀化市财政局关于开展2022年度部门整体支出 专项资金绩效自评工作的通知》考核指标，从经济性、效率性、有效性和可持续性等对2022年部门专项资金的使用情况、财务管理状况进行自查；同时对本单位加强管理所制定的相关制度、采取措施执行的有效度进行自评，根据评价绩效目标和效果的实现程度，总结资金使用的经验和主要做法，查找实施过程中存在的问题，对以后年度资金安排和监管提出合理化建议。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

免费开放市级配套资金15万元、群众文化活动专项经费18万元、《怀化公共文化》内刊6万元、艺术馆办公及业务用房租赁经费50万元，均已于2022年1月15日下达（怀财预〔2022〕8888号），实际资金到位89万元，占总预算资金100%；

2、项目资金使用情况分析

免费开放15万元、群众文化18万元主要用于开展各项活动及以“优秀作品文艺巡演”“文旅志愿轻骑队”等送廉洁文化进社区下基层、摄影创作采风、音乐创作等差旅费、宣传资料费、演员演出劳务费等；《怀化公共文化》内刊6万元主要用于《怀化公共文化》内刊发行的编辑、撰写、印刷费等；艺术馆办公及业务用房租赁经费50万元主要用于青少年活动、举办免费培训班、开设全民艺术普及品牌《五溪文化讲堂》及文化馆办公场地租金、水电费等。

- 项目资金管理情况分析

制定了《预算管理制度》、《“三重一大”事项集体决策制度》《合同管理制度》。专项资金的分配、使用、管理严格按制度执行，大额资金支出实行“三重一大”集体决策机制，项目招标、评审、结算按政府采购管理办法等相关要求进行，确保资金使用公开、公正、科学、高效。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

项目实施规范，申报材料客观真实、申报项目与有关规定相符，同时建立了相关的管理制度、为项目提供了必要的项目实施支撑条件，在项目实施过程中严格按程序进行了报批。

4、项目管理情况分析

制定了项目相关管理制度，同时建立了“三重一大”决策机制，项目执行严格按照“三重一大”事项决策制度，做到事前有研究、事中事后均有监督。在项目管理中，严格执行相关管理制度和规定，每笔项目开支都做到按照程序进行审批，对于项目的重大资金安排或重要事项，实行集体决策确定。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

2022年预算批复专项资金：免费开放市级配套资金15万元、群众文化活动专项经费18万元、《怀化公共文化》内刊6万元、艺术馆办公及业务用房租赁经费50万元，实际资金到位89万元，预算执行率100%。

- 项目成本（预算）节约情况

2022年预算下达专项资金：免费开放市级配套资金15万元、群众文化活动专项经费18万元、《怀化公共文化》内刊6万元、艺术馆办公及业务用房租赁经费50万元，均已拨付使用无结余，资金使用率100%。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

充分发挥怀化市文化馆的公益性文化服务职能，满足广大群众的精神文化需求，传播先进的科学文化，通过公益主题活动推动社会影响力逐年提升，带动各基层文化单位特色活动常态化开展。针对新的文化馆正在规划设计之中、现有馆场地有限的实际情况，重点将免费开放经费用于组织开展公益性群众文化活动，构筑公益性群文品牌，形成示范引领；举办公益性讲座、展览；举办普及性文化艺术培训；开展流动文化服务；开展宣传活动等。其中：开设全民艺术普及品牌《五溪文化讲堂》。搭建市文化馆对外交流平台，包括二胡、美术、书法、摄影、读书会分享等免费开放培训班。举办怀化市第二届艺术考级线上展演。发挥录音棚的功效，形成音乐教育特色品牌。同时，数字文化馆新增电子刊物、文创产品、乡村戏台等栏目。

（3）项目完成质量

通过项目实施，产出的数量和质量均达到预期目标。2022年，本馆1名同志获省委宣传部“五个一工程”奖。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

群文创作：以党的二十大精神为引领，抓住怀化举办全市旅游发展大会机遇，创作歌颂党、歌颂祖国、歌颂人民、歌颂新时代，体现文旅融合、乡村振兴的优秀群文艺术作品。一是由市文化馆、芷江县文化馆两馆联合报送歌曲《甜甜的吆喝》，成功入选湖南省第十五届精神文明建设“五个一工程”。二是组织我市两件摄影作品《燕尾龙舟竞技忙》（向娟）、《百岁老人自拍》（陈铁牛）入选第十三届中国艺术节全国优秀摄影作品展览。三是精心组织我市少儿舞蹈《小小旱龙舟》、男生小组唱《甜甜的吆喝》两个作品参加全国第十九届群星奖选拔之复赛。四是组织排练、拍摄舞蹈《花瑶踏歌》报送第十九届群星奖广场舞作品评比。五是陆莎莎、何湘创编，杨玉蓉作曲的广场舞《美丽苗乡等你来》报送参加由文化和旅游部全国公共文化发展中心、北京市文化和旅游局联合开展的“喜迎二十大•奋进新征程”群众文化活动——“舞出中国红”全国广场舞作品创编征集活动。六是创作了一批清廉文化作品。创作音乐作品《心如明镜》《好家风》在《怀化公共文化》推广，报送《请让我拥抱你》《等抖玛》参加市局清廉文化舞台作品线上展播及评比活动，《请让我拥抱你》获得优秀作品奖。七是围绕“一粒种子改变世界”进行强创作。在安江农校承办了全省美术书法创作采风培训班、在洪江古商城承办了全省摄影培训班，全省美术书法摄影家齐聚怀化，创作了一批反映“一粒种子 改变世界”的优秀作品在《艺术中国》刊发，怀化市文化馆肖敬之美术作品也入选《艺术中国》杂志。此外，我馆专业技术人员创作的小品《我当像鸟飞往山林》进行创作打磨排练，创作了音乐作品《风吹稻花香》《山与海的牵手》，我馆下发《关于提交文艺创作作品的通知》，收到新创文艺作品小戏小品类《你当像鸟飞向山林》、音乐类《因为有你》、《山中客》、《陪你去看花》等6件。八是出版著作《浦阳镇》。九是推出抗疫作品《怀化“艺组合”奏响战役曲》。

群文活动：1、2月14日，元宵节前一天，正值第三列中老铁路怀化至万象国际货运班列即将发运前夕，怀化市文化馆举行“山的那边是海”2022年元宵慰问演出，以文艺致敬国际陆港建设者们。本次活动由怀化市文旅广体局主办，怀化市文化馆、鹤城区河西街道办事处承办，并得到国际路港、铁路和怀化经开区等部门大力支持。现场的国际陆港建设者、河西街道各社区(村)的干部职工，以及当地父老乡亲们一起享受元宵喜乐会的“饕餮盛宴”。 2、4月-5月，培训部联合活动部、数字化部组织、培训全馆人员跳健身操，提高全体干部职工身体素质。我馆2022年国家公共文化云网络直播项目申报工作，我馆群众文化品牌：怀化市“铿锵号子山歌擂台赛”入选2022年第二季度国家公共文化云网络直播入选名单。3、组织开展“怀化文旅体惠民进社区”文旅广体志愿服务活动。为迎接党的二十大召开，由市委宣传部、市文化旅游广电体育局主办，市文化馆等单位承办的“公共文化进社区”文旅广体志愿服务活动将于6月正式启动，以“公共文化进社区”、“清廉文化进社区”、“传统戏曲进社区”、“法制宣传进社区”、“文明创建进社区”等为主题在全市各社区、广场陆续登场，进一步丰富市民文化生活，使旅游发展成果更大限度惠及千家万户，将精心打造的精品旅游产品、体育彩票等带进社区，为满足市民休闲生活需要，加快推进文旅体融合、“怀化人游怀化”“湖南人游怀化”。4、承办全省艺术摄影创作采风培训班（洪江古商城）、湖南省“2022年全省美术写生采风创作活动高级研讨班”（安江农校）。5、开展云文化馆系列活动。在我馆抖音平台发布各项活动节目及五溪文化讲堂内容200余条,在疫情防控期间、春节期间开辟了我馆“云端赏艺”线上群文品牌，不间断从线上给大家带来文化盛宴。继续做好怀化数字文化馆、怀化文旅志愿服务平台日常工作，截止2022年11月17日，怀化文旅志愿现已发布新闻公告750条，开展活动1619次，志愿交流236条，志愿积分商品20个，总页面浏览量达61.74万余人次，平均每日浏览次数达3000人次，注册人数达1.65万余人次，志愿服务团队入驻138家，志愿配送服务达117次，服务时长共计22.6334万小时。6、组织舞蹈《布谷催春》参加在湘西州花垣县十八洞村举办的“欢乐过大年·喜迎冬奥会——我们的美好生活”全国“村晚”示范展示活动十八洞村分会场暨“赏年画过大年”湘西农民年画展览惠民活动获得好评。7、元旦春节期间举办全市优秀摄影作品巡展，累计进社区、景区、公园和乡村展览30余场次。8、首次到湖南烈士公园举办怀化市“五溪文化”艺术摄影美术展。6月21日，“缅怀先烈 开创未来”怀化市“五溪文化”艺术摄影美术展在湖南烈士公园举行。本次展览共展出集合怀化13个县市区的旖旎风光、人文风情的近100幅摄影作品，同时，将线上集合的文创漫画美术等200余幅创意写生作品搬到线下进行，在创作技巧、时间把握、创意提升、品质呈现等方面表现得淋漓尽致，将艺术家眼中的美景娓娓道来，让人叹为观止。9、7月25日，“文化走亲，到群众最需要的地方去”大湘西“三市一州”文化走亲交流活动在张家界市大庸古城“我和我的祖国文化广场”火热上演。本次活动由中共张家界市委宣传部指导，张家界市文化旅游广电体育局、常德市文化旅游广电体育局、怀化市文化旅游广电体育局、湘西自治州文化旅游广电局主办，张家界市文化馆、常德市文化馆、怀化市文化馆、湘西自治州群众艺术馆承办，武陵区文化馆、临澧县文化馆、安乡县文化馆、芷江县文化馆、吉首市文化馆、永顺县文化馆、凤凰县文化馆、古丈县文化馆、永定区文化馆、慈利县文化馆、桑植县文化馆、武陵源区文化馆协办。活动部工作人员全程参加此次交流活动并表演的独唱《冰糖橙儿甜》、群舞《花山恋歌》、群舞《琵琶声声》三个节目，赢得现场观众和游客的热烈掌声。10、2022年8月，坚定弘扬主旋律、传播正能量的创作导向，为迎接党的二十大胜利召开，丰富活跃群众精神文化生活，根据《文化和旅游部公共服务司关于开展“喜迎二十大·奋进新征程”群众文化活动的通知》（公共函〔2022〕9号）文件精神，文化和旅游部全国公共文化发展中心（以下简称“发展中心”）、北京市文化和旅游局将于2022年8月至12月联合开展“舞出中国红”全国广场舞作品创编征集活动我部室主任陆莎莎、培训部杨玉蓉、创作部何湘创编出的《美丽苗乡等你来》， 动作简单易学，宅在家就能练。11、8月29日至31日，“喜迎二十·赋彩国际陆港建设”2022年怀化俏媳妇“五个一起来”综合文旅志愿服务活动在怀化市举行。本次活动由市文化旅游广电体育局、市文明办指导，市文化馆、市政协文艺体育联合界别政协委员工作室主办，各县市区文化馆协办。来自全市13个县市区的音乐舞蹈专干、文旅志愿者共45人参加此次活动。本次活动旨在迎接党的二十大胜利召开，赋彩“国际陆港建设”，服务怀化创建全国文明城市，构筑文旅志愿服务品牌，丰富群众精神文化生活，展示怀化俏媳妇的文明形象，力争打造成文旅志愿服务和文化馆社会免费开放的特色品牌。活动部主任陆莎莎编创的原创舞蹈《美丽苗乡得你来》积极参与到活动中来，通过教学取得了广大学员的一致好评。同时，在13个县市区均举办了这项活动，在社会产生广泛影响。12、为丰富校园艺术文化生活，促进学校艺术教学，充分展示我市中小学的艺术风采和学校艺术教育成果，本馆协办了怀化市教育局举办的三独比赛活动，并抽调活动部陆莎莎、曾琴担任此次工作评委。13、12月，由中共怀化市委宣传部、怀化市文化旅游广电体育局主办，怀化市艺术馆执行承办的2022年怀化市“欢乐潇湘”优秀文艺作品巡演活动。此次巡演活动作为一项导向性、示范性、品牌性活动，旨在实现文艺展演全域化，激发基层群众的学习热情。市文化馆成立工作专班，确保5场巡演工作顺利进行。14、我馆抖音平台发布各项活动节目及五溪文化讲堂内容300余条 ,在疫情防控期间、春节期间开辟了我馆“云端赏艺”线上群文品牌，不间断从线上给大家带来文化盛宴。15、大力实施文旅驿站文旅志愿服务活动。市文化馆文旅志愿服务分队按照市文旅广体局党组提出的“让艺术点亮乡村”的要求，为促进乡村景区精品创作，推动文旅驿站主客共享，掀起文艺辅导者、文旅志愿者、文旅驿站所在地群众互动共享文旅活动的高潮，助力乡村文旅融合亮点频现，5月，市文化馆文旅志愿服务分队联合了中方县荆坪古村创意市集、怀化大音琴行、怀化八爪鱼音乐俱乐部、鹤城区丽声培训学校4个文旅驿站，开展了“文旅志愿服务进景点——为景区增色添彩”、“文旅志愿服务进乡村学校——关爱留守儿童”等多场文旅驿站文旅志愿服务活动。16、成功承办怀化市“光影湘村”怀化市微电视大赛。17、积极参加市委“一粒种子　改变世界”大型交响音乐会相关工作。18、根据市局安排积极参加怀化市首届旅发大会工作。

培训工作：举办免费开放培训班35场次；开设全民艺术普及品牌《五溪文化讲堂》，怀化市“名师讲堂”继续开讲；搭建市文化馆对外交流平台，包括二胡、美术、书法、摄影、读书会分享等免费开放培训班；开展家庭知识和心理健康培训，举办怀化市第二届艺术考级线上展演；发挥录音棚的功效，形成音乐教育特色品牌；数字文化馆新增电子刊物、文创产品、乡村戏台等栏目。

文化研究：完成2022年《怀化公共文化》杂志4期出版。筹备开展中国戏曲剧种全集《辰河高腔》全省专家评审工作。编辑《怀化有戏》画册、参与编辑《科学家漫画故事》。完成“怀化市民族文化艺术保护传承与发展”课题调研报告。一名同志参加由市政协主席印宇鹰带队的调研组，赴沅陵参加生态文化旅游专题调研。推荐一批同志参加全市新型智库专家、怀化市领军人才、高级人才认定。

（2）项目实施对经济和社会的影响

以免费开放的公益培训和特色品牌活动，赋彩市委“五新四城”战略和乡村振兴；推动免费开放活动形成特色品牌，进入寻常百姓家，在新湖南、红网、《怀化日报》、广播电视台、掌上怀化等媒体累计报道本馆活动50余次，在社会上产生广泛影响；带动县市区广泛开展免费开放品牌引领活动，怀化俏媳妇“五个一起来”综合艺术免费服务活动在当地受到热烈欢迎；2022年，怀化市文化馆荣膺省委宣传部全省“三下乡”优秀团队称号。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据《怀化市财政局关于开展2022年度部门整体支出 专项资金绩效自评工作的通知》，专项资金绩效评价共性指标表的评分细则，自评得94分。

附件5

专项资金绩效评价共性指标表

| 一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 指标 |  |  |  |  |  |
| 投入 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 6 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： | 5 |
|  |  |  |  |  | ①项目按照规定的程序申请设立； |  |
|  |  |  |  |  | ②所提交的文件、材料符合相关要求； |  |
|  |  |  |  |  | ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |  |
|  |  | 绩效目标合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依椐充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  |  | ①符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； | 4 |
|  |  |  |  |  | ②与项目实施单位或委托单位职责密切相关； |  |
|  |  |  |  |  | ③项目为促进事业发展所必需； |  |
|  |  |  |  |  | ④项目顸期产出效益和效果符合正常的业绩水平。 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 4 | 依椐绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  |  | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |  |
|  |  |  |  |  | ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |  |
|  |  |  |  |  | ③与项目年度任务教或计划数相对应； |  |
|  |  |  |  |  | ④与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |
|  | 资金落实 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（89万元/89万元）×100%=100% | 3 |
|  |  |  |  |  | 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 |  |
|  |  |  |  |  | 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |  |
|  |  | 到位及时率 | 3 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率＝（89万元/89万元）×100%=100% |  |
|  |  |  |  |  | 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 | 3 |
|  |  |  |  |  | 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |  |
| 过程 | 业务管理 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： | 5 |
|  |  |  |  |  | ①已制定或具有相应的业务管理制度； |  |
|  |  |  |  |  | ②业务管理制度合法、合规、完整。 |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： | 5 |
|  |  |  |  |  | ①遵守相关法律法规和业务管理规定； |  |
|  |  |  |  |  | ②项目调整及支出调整手续完备； |  |
|  |  |  |  |  | ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料齐全并及时归档; |  |
|  |  |  |  |  | ④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等落实到位。 |  |
| 过程 | 业务管理 | 项目质量可控性 | 5 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  |  | ①已制定或其有相应的项目质量要求或标准； | 5 |
|  |  |  |  |  | ②采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |  |
|  | 财务管理 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  |  | ①已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 5 |
|  |  |  |  |  | ②项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  |  | ①符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定； | 4 |
|  |  |  |  |  | ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； |  |
|  |  |  |  |  | ③项目的重大开支经过评估认证； |  |
|  |  |  |  |  | ④符合项目预算批复或合同规定的用途； |  |
|  |  |  |  |  | ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |
|  |  | 财务监控有效性 | 5 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  |  | ①已制定或具有相应的监控机制； |  |
|  |  |  |  |  | ②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 3 |
| 产出 | 项目产出 | 实际完成率 | 5 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝（4个/4个）×100%=100% |  |
|  |  |  |  |  | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。 | 5 |
|  |  |  |  |  | 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |  |
|  |  | 完成及时率 | 5 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 完成及时率[ (1年-1年）1年] ×100% |  |
|  |  |  |  |  | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 5 |
|  |  |  |  |  | 计划完成时间：桉照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |
|  |  | 质量达标率 | 5 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率＝（4个/4个）/100%=100% |  |
|  |  |  |  |  | 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | 5 |
|  |  |  |  |  | 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  |
|  |  | 成本节约率 | 5 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率 |  |
|  |  |  |  |  | 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 | 5 |
|  |  |  |  |  | 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  |
| 效果 | 项目效益 | 经济效益 | 6 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 公益性。 助推群文事业高质量发展，扩大文化影响力。 提高公民思想道德和科学文化素质,保障公民基本文化权益,促进社会和谐稳定。 不断扩大群众对文化活动服务的知晓度，深入开展品牌文化活动，用实际行动助推群文事业新发展。 | 22 |
|  |  | 社会效益 | 6 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |  |  |
|  |  | 生态效益 | 6 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |  |  |
|  |  | 可持续影响 | 6 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度 | 94.43%以上（根据怀平安办（2022）32号计算分值）。 | 6 |

- 绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

通过绩效自评的开展提高我馆人员的绩效意识，对存在的问题加以改进，巩固绩效成果。同时将绩效自评报告交主管局进行公示。做好项目实际绩效信息的收集，绩效责任落实，绩效反馈，评价结果的公开，保证绩效评价结果的有效落实和运用。

六主要经验及做法、存在的问题和建议

存在的问题：由于我馆人力物力等各方面资源仍不足，导致工作的开展有一定局限性，活动的辐射范围有限。

建议：加强对各专业工作人员的培训，提高各项工作的完成效率与完成质量。

- 其他需要说明的问题

无。